项目支出绩效自评表

（  2020  年度）

| 项目名称 |  | 北京市企业海外知识产权预警项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王德道 |  |  |  |  | 联系电话 | 84080095 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 318万元 |  | 318万元 | 318万元 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 318万元 |  | 318万元 | 318万元 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 一是强化企业提高知识产权风险防范和应对的意识和能力；二是引导中介服务机构主动挖掘企业需求，更有针对性地提供综合的、专业的知识产权服务；三是推动企业和中介机构积极主动地在纵深领域展开预警合作，通过两者之间的共同努力，有效提升企业的知识产权战略运用水平。 |  |  |  |  |  | 通过开展海外预警项目，企业防范和应对海外知识产权风险能力有所提升，初步探索建立符合企业需求的知识产权预警管理体系。同时知识产权服务机构增强专业服务能力也有稳步提升，为企业提供更加专业的预警服务。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助企业企业海外知识产权预警项目 |  | ≥5个 |  | 共资助企业和知识产权服务机构共同申报的20个项目 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 受资助企业和服务机构 |  | ≥10个 |  | 资助企业20家，资助服务机构18家。 | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 企业的风险防范水平 |  | 为企业制订完善的风险规避和因对措施，规避国外龙头企业的知识产权陷阱 |  | 通过开展海外预警项目，企业制定了完善的风险规避和应对措施。规避了国外龙头企业的知识产权陷阱。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 企业海外知识产权布局 |  | 准确了解市场竞争格局，掌握目标地域的技术发展情况 |  | 通过开展海外预警项目，企业对目标责任地域的相关领域发展有了全面的了解，对市场格局有了更科学的把握。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 服务机构的服务标准 |  | 报告目标明确、检索方式方法准确，分析结论科学合理，企业实施效果良好 |  | 专家对申报项目的服务机构提交的预警报告目标是否明确、检索方式方法是否正确、分析结论是否科学合理以及企业的实施效果等方面进行了评审，出具评审结果。资助项目均为符合要求的项目。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 预警工作启动，征集项目实施单位 |  | 3月底前 |  | 2020年3月正式启动海外预警工作，经过前期准备，于4月14日发布了“服务业及预警工作竞争性磋商公告”，协会通过竞争性磋商成为项目实施单位。 | 5 | 4 |  | 受项目招标进度影响，稍有延迟。 |  |
|  |  |  | 组织开展预警项目申报及宣传 |  | 5月底前 |  | 5月25日，我局面向知识产权服务机构以及创新企业进行了2020年北京市企业海外知识产权预警项目政策宣讲。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 评审并发放企业预警项目资金 |  | 8月底前 |  | 6月4日，我局从专家库随机遴选10名专家，组织召开专家评审会，专家评审会结束后，由计师事务所对通过专家评审的项目进行财务审计，经过公示后，我局于6月底，完成资助金拨付工作。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 单一预警项目资助总额 |  | ≤28万元 |  | ≤28万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 单一预警项目资助企业金额 |  | ≤12万元 |  | ≤12万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 单一预警项目资助服务机构金额 |  | ≤40万元 |  | ≤40万元 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 企业海外知识产权风险应对能力 |  | 邦助企业防范和应对海外知识产权风险，初步建立符合企业需求的知识产权预警管理体系。 |  | 在各受资助的单位提交的工作成效报告中，企业表示通过预警项目的实施，对于企业应对风险的能力有很大提高。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 服务机构的服务创新能力 |  | 鼓励机构增强专业服务能力，为企业开展更加专业的预警服务。 |  | 开展海外预警项目资助，也鼓励知识产权服务机构注重专业服务能力的提升，预警服务更切合企业发展规划的需要。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 重点行业的知识产权战略运用水平 |  | 促进行业的知识产权战略规划和创新水平，为北京市重点行业的海外发展消除不利的隐患，从而保障企业更好地实现“走出去”战略。 |  | 完成《2020年北京市企业海外知识产权预警资助项目精选案例汇编》，指导相关行业企业和服务机构的知识产权海外预警工作，对于重点行业的知识产权战略运用水平的提升起到了促进和指导作用。 | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 受资助企业和服务机构满意度 |  | ≥98% |  | 100% | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |  |