项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市海外知识产权公共服务信息产品加工与更新项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 北京市保护知识产权举报投诉服务中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王连洁 | | | | | 联系电话 |  | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 199.40万元 | | 196.1786万元 | 196.1786万元 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 199.40万元 | | 196.1786万元 | 196.1786万元 | — | | 100% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | — | | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 年度目标：  1.对2019年已获取数据进行更新  2.进一步获取海外知识产权诉讼数据信息并进行加工  3.服务产品加工 | | | | | | 完成对北京市海外知识产权公共服务信息库已有的5万件案件、100个机构、50个律师进行分析追踪、核对，对发现变更的相关信息进行更新；完成1万件知识产权诉讼案件信息扩充工作。完成50家知识产权服务机构和30个擅长处理海外纠纷的律师信息的扩充工作；完成服务产品加工，新增10个经验分享和50篇典型案例。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1．对2019年已获取数据进行更新 | | 对5万件案件进行跟踪更新；对100个机构、50个律师进行跟踪核对。 | | 对5万件案件进行跟踪更新；对100个机构、50个律师进行跟踪核对。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 2．进一步获取海外知识产权诉讼数据信息并进行加工 | | 新增1万件案件、50个机构和30个律师。 | | 新增1万件案件、50个机构和30个律师。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 3．服务产品加工 | | 新增10个经验分享和50篇案例。 | | 新增10个可复制、可推广的经验分享和50篇典型案例。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 1．对2019年已获取数据进行更新 | | 确保信息实效性，做到按季度更新。 | | 按季度更新了数据。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 2．进一步获取海外知识产权诉讼数据信息并进行加工 | | 相关案例、机构、律师结合北京市新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料等重点产业；律师和机构以包含华人团队的优先。 | | 结合北京市新一代信息技术、高端装备、生物医药、新材料等重点产业选择相关案例、机构、律师；律师和机构以包含华人团队的优先。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 3．服务产品加工 | | 案例涉及企业关注的纠纷发生地和案件类型，对诉讼策略、行业发展、赔偿额等有指导性意义。 | | 案例涉及企业关注的纠纷发生地和案件类型，对诉讼策略、行业发展、赔偿额等有指导性意义。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 1．对2019年已获取数据进行更新  2．进一步获取海外知识产权诉讼数据信息并进行加工  3．服务产品加工 | | 第一季度进行招标，第二季度确定承担单位并开展项目，第三季度完成数据更新；第四季度完成典型案例等全部内容。 | | 第一季度筹备招标，第二季度确定承担单位，第三季度完成数据更新；第四季度完成典型案例等全部内容。 | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 成本指标 | 1．对2019年已获取数据进行更新  2．进一步获取海外知识产权诉讼数据信息并进行加工  3．服务产品加工 | | 充分利用2019年已有数据和项目成果，对内容进行深加工。 | | 充分利用2019年已有数据和项目成果，对内容进行深加工。 | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 3项工作 | | 使我市走出去企业和有海外业务的服务机构快速准的获取海外知识产权纠纷情况、诉讼策略、国别知识产权制度等内容，降低企业的应对海外知识产权纠纷的维权成本。 | | 使我市走出去企业和有海外业务的服务机构快速准的获取海外知识产权纠纷情况、诉讼策略、国别知识产权制度等内容，降低企业的应对海外知识产权纠纷的维权成本。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 3项工作 | | 使我市走出去企业和有海外业务的服务机构快速准的获取海外知识产权纠纷情况、诉讼策略、国别知识产权制度等内容，降低企业的应对海外知识产权纠纷的维权成本。 | | 使我市走出去企业和有海外业务的服务机构快速准的获取海外知识产权纠纷情况、诉讼策略、国别知识产权制度等内容，降低企业的应对海外知识产权纠纷的维权成本。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |