项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 绩效评审、内审及内控建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴琛 |  |  |  | 联系电话 |  | 84080007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 169.8万元 | 153.3万元 | 153.2万元 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 169.8万元 | 153.3万元 | 153.2万元 |  | — |  | 99.93% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：完成2020年预算执行绩效跟踪、2019年项目执行绩效评价和重点项目3年绩效评价，新增500万元以下项目的事前绩效评估，全局整体绩效评价，对项目执行偏差及时发现和纠正，项目绩效评价结果作为下年预算编制必要性的参考依据，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理；对2020和2021年预算项目开展评审，保证编制执行符合厉行节约和成本效益原则，落实财政过紧日子的要求；按照我局内部审计需要，拟对各单位近3年预算执行开展内部审计和其他需要的内审工作，关注以往审计和巡视发现问题的整改情况，减少审计会计等各类外部检查发现的问题；逐步完善内控信息化。 |  |  |  |  | 1、绩效管理：（1）财政绩效：2020年预算执行绩效跟踪、2019年6个项目绩效评价和12个重点项目3年绩效评价，建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理，对一个项目开展全成本预算绩效分析，对2020和2021年预算项目开展评审；（2）政府绩效：建立市绩效重点任务工作台账，定期对工作完成情况进行统计梳理，对11个处室和5个直属事业单位开展服务对象调查，建立绩效评价指标体系，对各处室单位进行绩效评价。 2、内部审计：完成各单位近3年会计信息质量审计，16个项目审计，2位负责人离任审计，协会脱钩资产清查等工作。3、内控建设：建立财务内控管理系统，全局预算接入、支出和合同审批、账务处理功能实现线上一体化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 绩效跟踪报告 |  | 2个 | 2 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 绩效自评表和评价报告 |  | 20个重点项目绩效自评表和2个项目绩效评价报告，重点项目近三年绩效评价报告 | 2019年5个自评表，1个评价报告。12个重点项目评价报告 | 6 |  | 6 |  | 财政要求自评范围为超过500万项目，全局2019年只有6个。 |  |
|  |  |  | 事前绩效评价报告 |  | 3-5个 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2020年无新增政策和项目 |  |
|  |  |  | 项目预算评审报告 |  | 预计70个 | 40 | 6 |  | 6 |  | 按照要求对项目进行整合，项目数量减少 |  |
|  |  |  | 近三年预算执行审计报告和其他需要审计工作的报告 |  | 3-5个 | 27 | 6 |  | 6 |  | 按照内审实际工作需要，增加了内容和细化报告。 |  |
|  |  |  | 内控建设信息化 |  | 2-3个模块 | 5 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 绩效跟踪和绩效评价 |  | 对项目执行偏差及时发现和纠正，项目绩效评价结果作为下年预算编制必要性的参考依据 | 通过绩效跟踪和政府绩效周期报告，对财政和政府绩效完成的问题进行及时提醒。完成财政要求2019年绩效自评工作。重点项目2018-2020绩效评价完成。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 各单位近几年预算执行开展内部审计和其他需要的内审 |  | 查找预算执行和财务核算中的问题 | 内审发现合同会审、会议培训超标准、原始单据完整性、审批流程合理性，领导任期经济责任履行等问题，并在报告中列示。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目预算编制委托、会议、培训、劳务等支出合理 |  | 符合财政各项经济科目支出限额和厉行节约的要求 | 完成2021年预算项目评审，并出具评审标准，为今后预算编制提供基础。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内控制度信息化 |  | 预算、合同和支出申请报销三个模块的信息化 | 完成预算、合同、申请报销、总账和对接决算5个模块的信息化。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 绩效跟踪半年报告提交 |  | 8月底 | 8月底 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 上年绩效评价按期完成 |  | 5月底 | 5月底 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 项目评审和事前绩效评价 |  | 11月底 | 12月底 | 3 |  | 2 |  | 因疫情工作开展晚 |  |
|  |  |  | 内部审计 |  | 年初制定工作计划，10月底前完成 | 5月制定工作计划，12月完成 | 3 |  | 2 |  | 因疫情工作开展晚 |  |
|  |  |  | 内控信息化系统上线 |  | 5月底 | 5月底完成计划3个模块 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算成本 |  | 预算编制执行符合厉行节约和成本效益原则 | 通过竞争性磋商，节约采购资金15.5万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 建成预算管理体系，绩效意识 |  | 实现全方位、全过程、全覆盖的绩效管理 | 通过财政绩效和政府绩效工作，全局树立了绩效意识。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 单位预算执行和财务核算的规范化和合理化 |  | 减少审计会计等各类外部检查发现的问题 | 财务审批、合同签订、重点项目支出中存在的问题形成清单，为下一步工作提供警醒作用。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 内控制度信息化程度 |  | 0.3 | 0.5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.93 |  |  |  |