项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 加强党性修养开展监督执纪项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 严玲梅 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080083 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 33.07万元 |  | 1.60万元 | 1.60万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 33.07万元 |  | 1.60万元 | 1.60万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对150名干部开展异地教育培训，继续聘请5名社会监督员，对我局的党风廉政建设工作开展社会监督。 |  |  |  |  |  | 因疫情未能开展异地教育培训。已聘请5名社会监督员，对我局党风廉政建设工作开展了社会监督。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 1期党员培训班 |  | 3天，150名 |  | — | 0 |  | 0 |  | 因疫情取消 |  |
|  |  |  | 聘请特约监督员 |  | 5名 |  | 5名 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训内容 |  | 与梁家河或其他干部管理学院对接，开展红色经典教育，确保培训质量牢固树立职责担当 |  | — | 0 |  | 0 |  | 因疫情取消 |  |
|  |  |  | 社会监督 |  | 监督报告2份 |  | 完成监督报告2份 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 高于时间进度 |  | 4月底支出1.21%；5月底支出48.79%，6月底支出进度97.58%，9月底支出进度98.79%，11月底支出100%。 |  | — | 0 |  | 0 |  | 因疫情取消，大部分工作取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 培训成本 |  | 控制在北京市培训标准内，每人每天不超过550元（含住宿） |  | — | 0 |  | 0 |  | 因疫情取消 |  |
|  |  |  | 交通补贴 |  | 800元/季·名，共1.6万元 |  | 1.6万元 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 干部素质能力 |  | 进一步增强责任感和担当意识，提高履职能力，推动各项工作顺利落实。 |  | — | 0 |  | 0 |  | 因疫情取消 |  |
|  |  |  | 提高监督员的代表性 |  | 覆盖企业、科研机构、服务机构 |  | 已覆盖 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训党员 |  | 满意率达95% |  | — | 0 |  | 0 |  | 因疫情取消 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |