项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 涉外知识产权统筹协调与交流合作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李琼芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080883 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58.72万元 | 47.54万元 |  | 34.9122万元 |  | 10 |  | 73.44% |  | 7.34 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 58.72万元 | 47.54万元 |  | 34.9122万元 |  | — |  | 73.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设知识产权涉外工作体系，拓展对外交流合作渠道，提升创新主体涉外水平，加强对海外知识产权信息情报搜集和重点国家知识产权环境调研，发挥知识产权对外交流合作的窗口作用，达到首都知识产权工作的对外良好形象的目的。 |  |  |  |  |  | 通过完善知识产权涉外工作体系提升首都知识产权国际影响力和创新主体海外知识产权布局能力，知识产权对外交流合作渠道更加畅通。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 涉外知识产权赴外地调研 |  |  | 4天 | 4天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建设知识产权国际交流合作基地项目 |  |  | 4家 | 资助4家基地 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权对外交流合作中的重点课题调研项目 |  |  | 1项研究成果 | 完成1项重点课题调研项目 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中外信息资料互译 |  |  | 80篇 | 形成《中外信息资料互译翻译服务项目研究报告》，内有84篇文章。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 涉外知识产权赴外地调研 |  |  | 5人次赴外地交流 | 5人次赴外地交流 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设知识产权国际交流合作基地项目 |  |  | 4家基地发挥作用 | 4家基地发挥作用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权对外交流合作中的重点课题调研项目 |  |  | 通过知识产权专家的评审 | 通过知识产权专家的评审 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中外信息资料互译 |  |  | 公开发布 | 中外信息资料互译 | 1 |  | 1 |  | 资料内容涉及国际知识产权事件，社会敏感度较高，综合考虑后选择作为内部参考资料进行使用。 |  |
|  |  | 时效指标 | 涉外知识产权赴外地调研 |  |  | 全年 | 全年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设知识产权国际交流合作基地项目 |  |  | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权对外交流合作中的重点课题调研项目 |  |  | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中外信息资料互译 |  |  | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 58.72万元 | 47.54万元 | 5 |  | 5 |  | 2020年，因财务经费压缩，我处预算经费压缩为47.54万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 知识产权对外交流合作渠道 |  |  | 知识产权对外交流合作渠道更加畅通 | 知识产权对外交流合作渠道更加畅通 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 首都知识产权国际影响力 |  |  | 首都知识产权国际影响力有所提升 | 首都知识产权国际影响力有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 创新主体涉外知识产权水平 |  |  | 创新主体涉外知识产权的合作水平和海外知识产权布局能力有所提升 | 创新主体涉外知识产权的合作水平和海外知识产权布局能力有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 首都涉外知识产权工作能力 |  |  | 首都涉外知识产权工作能力有所提升 | 首都涉外知识产权工作能力有所提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.34 |  |  |  |