项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 促进知识产权服务业发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王德道 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080095 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 78.52万元 |  | 66.8640万元 | 66.4729万元 |  | 10 |  | 99.42% |  | 9.94 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 78.52万元 |  | 66.8640万元 | 66.4729万元 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、编制2019年知识产权代理年报；2、第五批品牌机构评鉴工作及百名领军人才评选；3、培育品牌机构培育费；4、专利代理执法保障项目；5、知识产权服务发展趋势及诚信体系研究；6、专利代理机构和代理师评价机制和结果发布；7、与3所高校合作培养专利代理人才；8、知识产权服务业工作会； |  |  |  |  |  | 1、编制2019年知识产权代理年报；2、第五批品牌机构评鉴工作及百名领军人才评选；3、培育品牌机构培育费；4、专利代理执法保障项目；5、知识产权服务发展趋势及诚信体系研究；6、专利代理机构和代理师评价机制和结果发布；7、 与3所高校合作培养专利代理人才 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制2019年知识产权代理年报 |  | 编写1册，印制500本 |  | 编写1册，印制500本 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 第五批品牌机构评鉴工作及百名领军人才评选 |  | 100名 |  | 100名 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 与高校合作培养专利代理人才 |  | 3所高校各50个课时 |  | 3所高校各50个课时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 品牌机构培育 |  | 80家 |  | 80家 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 课题研究 |  | 2项 |  | 2项 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权服务业工作会 |  | 180人次 |  | 190 | 4 |  | 4 |  | 因疫情以线上会议形式进行，预算已退 |  |
|  |  | 质量指标 | 编制2019年知识产权代理年报状况 |  | 代理机构数、代理师人数、代理案件量及与其他省市地区对比等情况 |  | 代理机构数、代理师人数、代理案件量及与其他省市地区对比等情况 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专利执法保障 |  | 保障专利代理行业执法 |  | 完成举报投诉及双随机检查，保障专利代理行业执法 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 与高校合作培养专利代理人才 |  | 专利代理实务课程 |  | 在三所高校开设专利代理实务课程 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权服务发展趋势及诚信体系研究 |  | 完成课题报告 |  | 完成课题报告 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专利代理机构和代理师评价机制和结果发布 |  | 完成课题报告 |  | 完成课题报告 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制2019年知识产权代理年报 |  | 第四季度完成 |  | 第四季度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 第五批品牌机构评鉴工作及百名领军人才评选 |  | 第四季度完成 |  | 第四季度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培育品牌机构培育费 |  | 第四季度完成 |  | 第四季度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专利代理执法保障项目 |  | 第四季度完成 |  | 第四季度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权服务发展趋势及诚信体系研究；专利代理机构和代理师评价机制和结果发布研究 |  | 第四季度完成 |  | 第四季度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 与高校合作培养专利代理人才 |  | 第四季度完成 |  | 第四季度完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务业工作会 |  | 第四季度完成 |  | 完成 | 2 |  | 2 |  | 因疫情以线上会议形式进行 |  |
|  |  | 成本指标 | 会议费用 |  | 人均160元 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 因疫情以线上会议形式进行 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 第五批品牌机构评鉴工作及百名领军人才评选 |  | 提升知识产权服务领域服务水平 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 与高校合作培养专利代理人才 |  | 为社会输送知识产权代理人才 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.94 |  |  |  |