项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 知识产权产业促进工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 徐海龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 84080080 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
| 项目资金 （万元） |  | 年度资金总额 |  | 348.34万元 | 283.33万元 |  | 274.7万元 | 10 |  |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 348.34万元 | 283.33万元 |  | 274.7万元 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过知识产权优势企业培育，中小企业知识产权集聚发展和知识产权联盟等工作，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、模式先进的知识产权特色产业，扶持其做大做强，开展重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究，探索北京市知识产权军民整合项目，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。 |  |  |  |  |  | 认定10家中小企业知识产权集聚发展示范区单位。发展4家知识产权联盟。完成重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究。顺利开展北京市知识产权军民融合项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 中小企业集聚发展示范区建设培育单位 |  |  | 10个/家 | 10家 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 高精尖产业知识产权联盟 |  |  | 4个 | 4个 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 试点示范单位等知识产权优势单位 |  |  | 300家 | 300家 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究 |  |  | 1项 | 1项 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 中小企业集聚发展示范区建设培育单位 |  |  | 中小企业集聚发展示范区建设培育单位达到《中小企业知识产权集聚发展示范区认定和管理工作实施方案》中相关规定要求 | 中小企业集聚发展示范区建设培育单位达到《中小企业知识产权集聚发展示范区认定和管理工作实施方案》中相关规定要求 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 高精尖产业细分领域知识产权联盟 |  |  | 高精尖产业细分领域知识产权联盟知识产权工作基础和联盟相关建设工作达到专家评审要求 | 均已达到专家评审要求，经综合评议，一致同意验收 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 试点示范等知识产权优势单位 |  |  | 认定的北京市知识产权试点示范单位达到《北京市知识产权试点示范单位认定与管理办法》中相关规定要求 | 已认定的北京市知识产权试点示范单位均达到《北京市知识产权试点示范单位认定与管理办法》中相关规定要求 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究 |  |  | 形成重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究报告 | 形成《重点产业高质量高价值专利培育和运用研究报告》汇编 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 进度指标 | 中小企业集聚发展示范区建设培育单位 |  |  | 12月前 | 11月底 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 高精尖产业细分领域知识产权联盟 |  |  | 12月前 | 10月 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 试点示范等知识产权优势单位 |  |  | 12月前 | 12月前 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 重点产业高质量、高价值专利培育和运用相关问题研究 |  |  | 12月前 | 11月 |  | 5 | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制数 |  |  | 348.34 | 274.7万元 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 | 北京市知识产权事业发展 |  |  | 培育知识产权优势企业，提升知识产权创造数量和质量 | 通过培育知识产权优势企业，提升知识产权创造数量和质量 |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 相关受益方和成果使用者的满意度 |  |  | ≧95% | 100% |  | 10 | 10 |  | 无偏差 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.7 |  |  |  |