项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市知识产权公共服务能力提升暨信息平台宣传推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 蒋戬 |  |  |  | 联系电话 |  | 82356446-850 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 19.94万元 | 19.94万元 | 19.94万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 19.94万元 | 19.94万元 | 19.94万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标：通过印制发放宣传品、更新维护微信公众号和北知社区App，开展信息平台宣传推广，增加北京市知识产权公共信息服务平台的影响力；通过支持1-2家高校知识产权信息服务中心的专利数据开发利用，提升北京知识产权公共服务能力和水平。 |  |  |  |  | 通过印制发放宣传品、更新维护微信公众号和北知社区App，开展信息平台宣传推广，增加北京市知识产权公共信息服务平台的影响力；通过支持1-2家高校知识产权信息服务中心的专利数据开发利用，提升北京知识产权公共服务能力和水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息编发 |  | 每周14篇 | 每周18篇 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 宣传品印制发放 |  | 1000份 | 1000份 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 支持高校知识产权信息中心 |  | 1-2家 | 2家 | 10 |  | 10 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 目标相应质量指标 |  | 访问量增长20% | 访问量增长40% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  |  | 用户数量增长20% | 用户数量增长40% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  |  | 对高校信息中心的专利信息数据开发利用效果良好 | 效果良好 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 相应进度指标 |  | 月度维护 | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  |  | 6月份完成宣传品印制 | 6月份 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  |  |  | 4月份完成高校信息中心项目开题，11月底前完成对高校信息中心项目结题 | 按计划完成 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 信息平台移动端内容维护和宣传推广 |  | 内容维护和宣传推广费用少于9.2万 | 9.2万 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 支持高校信息中心专利数据开发利用 |  | 支持高校信息中心专利数据开发利用费用少于9.24万 | 9.24万 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 北京市知识产权公共信息服务能力 |  | 对企业、高校、个人等创新主体进行宣传品发放和信息平台移动端宣传，使得公共信息服务能力得到提升，信息平台的服务能力增强 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市知识产权公共信息平台影响力 |  | 对1至2家高校知识产权信息中心的专利数据进行开发利用，使平台影响力得到提升，对高校影响力增强 | 按计划完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |