项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市知识产权公共服务体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李泽 王连洁 |  |  |  |  | 联系电话 | 84080094 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 151万元 |  | 145.69万元 | 145.69万元 | 10 | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 151万元 |  | 145.69万元 | 145.69万元 | — | 100% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 购买知识产权公共服务工作站服务，分中心、工作站工作情况第三方评价，落实《创新创业载体知识产权服务工作指引》，工作站联络员能力提升，小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程体系建设及完善，维护知识产权保护公益图书角，组织开展知识产权实践活动。 |  |  |  |  |  | 向23个工作站购买知识产权公共服务，完成了中心、工作站工作情况第三方评价，辅导工作站落实《创新创业载体知识产权服务工作指引》，22家工作站通过验收，开展工作站联络员能力提升培训7期；完善小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程体系，并举办5期培训，组织开展知识产权实践活动，线下举办培训活动40次。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购买知识产权公共服务工作站服务 |  | 向23个工作站购买知识产权公共服务。 |  | 向23个工作站购买知识产权公共服务。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 分中心、工作站工作情况第三方评价 |  | 制定1个评价体系，完成2次评价打分。 |  | 制定1个评价体系，完成2次评价打分。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 落实《创新创业载体知识产权服务工作指引》 |  | 举办辅导培训4次，为50家工作站指导服务。 |  | 举办辅导培训4次，为50家工作站指导服务。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 工作站联络员能力提升 |  | 制定能力提升项目并整理教材2个，定期举办交流、培训等活动6次。 |  | 制定能力提升项目并整理教材2个，定期举办交流、培训等活动7次。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程体系建设及完善 |  | 委托1家单位开展小微企业知识产权公共服务项目，制定培训大纲1个，制定评价指标并开展评价工作。 |  | 委托1家单位开展小微企业知识产权公共服务项目，制定培训大纲1个，制定评价指标并开展评价工作。完成5期线上培训。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 组织开展知识产权实践活动 |  | 组织100人次参与展会、讲座等知识产权实践活动；其中，开展知识产权培训、讲座10次。 |  | 开展线上、线下培训活动40次 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 购买知识产权公共服务工作站服务 |  | 通过购买工作站服务，在双创载体建立知识产权公共服务工作联络员，为小微企业提供系统性、专业性、公益性的服务，完善双创载体知识产权公共服务内容，提升企业知识产权保护能力和意识。 |  | 通过购买工作站服务，在双创载体建立知识产权公共服务工作联络员，为小微企业提供系统性、专业性、公益性的服务，完善双创载体知识产权公共服务内容，提升企业知识产权保护能力和意识。 | 5 |  | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 分中心、工作站工作情况第三方评价 |  | 形成知识产权公共服务评价体系，提升分中心、工作站服务水平。 |  | 形成知识产权公共服务评价体系，提升分中心、工作站服务水平。 | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 落实《创新创业载体知识产权服务工作指引》 |  | 协助载体完善知识产权服务工作，确定工作模式和思路，强化载体知识产权服务能力。 |  | 协助载体完善知识产权服务工作，确定工作模式和思路，强化载体知识产权服务能力。，辅导22家工作站通过验收。 | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 工作站联络员能力提升 |  | 提升分中心、工作站联络员知识产权服务能力和服务水平。 |  | 提升区中心、工作站联络员知识产权服务能力和服务水平。 | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程体系建设及完善 |  | 形成小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程大纲并推广培训课程，对专家服务情况进行统计评价，对专家培训课件进行整理发布，完善和优化服务小微企业知识产权供服务资源。 |  | 形成小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程大纲并推广培训课程，对专家服务情况进行统计评价，对专家培训课件进行整理发布，完善和优化服务小微企业知识产权供服务资源。 | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 组织开展知识产权实践活动 |  | 组织人员开展知识产权实践活动，为首都营造良好的知识产权保护氛围。 |  | 组织人员开展知识产权实践活动，为首都营造良好的知识产权保护氛围。 | 3 |  | 3 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 购买知识产权公共服务工作站服务 |  | 每月开展培训、走访、咨询及信息报送工作。 |  | 每月开展培训、走访、咨询及信息报送工作。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 分中心、工作站工作情况第三方评价 |  | 一季度确定委托方，三、四季度各完成1次评价打分，第四季度完成评价体系制定，进行项目验收。 |  | 一季度确定委托方，三、四季度各完成1次评价打分，第四季度完成评价体系制定，进行项目验收。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 落实《创新创业载体知识产权服务工作指引》 |  | 一季度确定委托方，完成1次培训，二、三季度完成3次培训，前三季度完成工作站指导服务，四季度进行项目验收。 |  | 一季度确定委托方，完成1次培训，二、三季度完成3次培训，前三季度完成工作站指导服务，四季度进行项目验收。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 工作站联络员能力提升 |  | 每两个月开展1次交流活动；二季度完成基础和提高两个层级的能力项目制定。 |  | 每两个月开展1次交流活动；二季度完成基础和提高两个层级的能力项目制定。 | 2 |  | 2 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 小微企业创新创业知识产权阶梯培训课程体系建设及完善 |  | 一季度确定委托方，二季度完成培训大纲制定，三、四季度制定评价指标并开展评价工作，四季度进行项目验收。 |  | 一季度确定委托方，二季度完成培训大纲制定，三、四季度制定评价指标并开展评价工作，四季度进行项目验收。 | 1 |  | 1 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 组织开展知识产权实践活动 |  | 全年组织人员参与展会、讲座等知识产权实践活动。 |  | 全年组织人员参与展会、讲座等知识产权实践活动。 | 1 |  | 1 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 按照服务对象数量及服务范围制定预算，严格控制成本在151.00万元内。 |  | 按核减后的预算总额完成全部支出145.69万元 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  | 效益 指标 | 效益 指标 | 知识产权保护公共服务机制 |  | 市、区、工作站公共服务体系运行顺畅，各工作站有效落实、传递市、区两级的知识产权公共服务资源、服务内容。 |  | 市、区、工作站公共服务体系运行顺畅，各工作站有效落实、传递市、区两级的知识产权公共服务资源、服务内容。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 社会公众知识产权保护意识和能力 |  | 通过工作站为社会公众提供普惠性服务工作，有效解决创新主体的基础性服务需求，使社会公众的知识产权保护意识和能力得到提升。 |  | 通过工作站为社会公众提供普惠性服务工作，有效解决创新主体的基础性服务需求，使社会公众的知识产权保护意识和能力得到提升。 | 10 |  | 10 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |