项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 知识产权基础数据采集加工及北京市重点产业专利数据统计分析项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 付占海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82356446-808 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 65.81万元 |  | 65.81万元 | 64.21万元 |  | 10 |  | 97.57% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 65.81万元 |  | 65.81万元 | 64.21万元 |  | — |  | 97.57% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 选择我市重点（高精尖）产业以及4个热点技术领域开展专利统计分析，了解重点产业专利发展情况，为宏观决策提供数据支撑；不断收集、更新专利基础数据、知识产权综合数据、集成电路布图设计数据、万方科技文献数据等，为用户提供相关数据检索查询服务，提升公共信息服务水平。 |  |  |  |  |  | 完成《2019年北京市重点（高精尖）产业专利统计分析》、《重点技术领域专利发展态势分析——区块链技术》、《重点技术领域专利发展态势分析——区块链应用》、《重点技术领域专利发展态势分析——中医药》、《重点技术领域专利分析——远程医疗》，报告对北京市十大高精尖产业专利状况总结全面， 对北京重点产业发展具有重要的参考意义；按月按周更新专利基础数据、知识产权综合数据、集成电路布图设计数据、万方科技文献数据等，保障了信息平台数据检索查询公共服务全年有序运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成重点（高精尖）产业专利统计分析报告 |  | 1篇 |  | 1篇 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成重点技术领域专利发展态势分析简报 |  | 4篇 |  | 4篇 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年公开的各类专利文献数据采集与加工、更新入库 |  | 400万件 |  | 700万件 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利判例、集成电路布图设计及相关数据更新，国家知识产权局及法院网站数据更新后。 |  | 每周采集加工并更新 |  | 每周采集加工并更新 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买万方科技文献数据 |  | 提供1年服务 |  | 提供1年服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工知识产权综合数据 |  | 1900条 |  | 5314条 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 采集加工专利判例、集成电路布图设计及相关数据更新质量 |  | 对专利判例、集成电路布图设计数据进行格式统一、内容审核、信息发布 |  | 数据格式处理，通过审核并发布 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买万方科技文献数据质量 |  | 正常提供期刊、论文等查询 |  | 完整提供1年稳定的服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工知识产权综合数据质量 |  | 对知识产权综合数据进行格式统一、内容审核、信息发布 |  | 数据格式处理，通过审核并发布 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 重点（高精尖）产业专利统计分析质量 |  | 专家研究成果验收通过率100% |  | 专家研究成果验收通过率100% | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 重点技术领域专利发展态势分析质量 |  | 完成专利动态分析简报向重点企业用户推广使用 |  | 完成专利动态分析简报，在TISC中心推广中使用 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利基础及产业专题数据质量 |  | 符合信息平台数据加工标准，能够正常提供线上专利文献数据检索查询服务 |  | 符合信息平台数据加工标准，能够正常提供线上专利文献数据检索查询服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 重点（高精尖）产业专利统计分析进度 |  | 5月启动项目；10月完成报告初稿；11月完成报告终稿； 11月底前组织报告验收 |  | 按计划完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 重点技术领域专利发展态势分析进度 |  | 5月启动项目；10月完成报告初稿；11月完成报告终稿；11月底前组织报告验收 |  | 按计划完成 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利基础及产业专题数据进度 |  | 中国数据每周更新，国外数据国知局提供数据后一周内更新 |  | 按要求完成采集更新 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利判例、集成电路布图设计及相关数据更新进度 |  | 每周完成数据采集更新 |  | 每周按要求完成采集更新 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买万方科技文献数据进度 |  | 提供1年期服务 |  | 完成1年服务提供 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工知识产权综合数据进度 |  | 每周完成数据采集更新 |  | 每周按要求完成采集更新 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 重点（高精尖）产业专利统计分析成本 |  | 19.1万元 |  | 19.1万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 重点技术领域专利发展态势分析成本 |  | 12.4万元 |  | 12.4万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利基础及产业专题数据成本 |  | 22.2万元 |  | 22.2万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利判例、集成电路布图设计及相关数据更新成本 |  | 3.12万元 |  | 3.12万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买万方科技文献数据成本 |  | 年服务费4.5万元 |  | 年服务费4.5万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工知识产权综合数据成本 |  | 2.89万元 |  | 2.89万元 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 完成重点（高精尖）产业专利统计分析效益 |  | 促进北京市重点（高精尖）产业发展创新水平提供数据支撑 |  | 为促进北京市重点（高精尖）产业发展创新水平提供数据支撑 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成重点技术领域专利发展态势分析效益 |  | 帮助重点企业了解所属技术领域专利情况且了解产业发展态势 |  | 帮助TISC服务对象了解所属技术领域专利情况且了解产业发展态势 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利基础及产业专题数据效益 |  | 持续提供免费专利文献信息检索服务 |  | 持续提供免费专利文献信息检索服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工专利判例、集成电路布图设计及相关数据更新效益 |  | 通过互联网为信息平台用户提供专利判例和集成电路布图设计数据查询服务 |  | 通过互联网为信息平台用户提供专利判例和集成电路布图设计数据查询服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 购买万方科技文献数据效益 |  | 为市局系统内用户提供万方科技文献提供查询服务 |  | 为市局系统内用户提供万方科技文献提供查询服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 采集加工知识产权综合数据效益 |  | 通过互联网为信息平台用户提供知识产权综合数据提供查询服务 |  | 通过互联网为信息平台用户提供知识产权综合数据提供查询服务 | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 用户通过互联网免费检索查询专利文献数据满意度 |  | 大于等于95% |  | 99% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用户通过信息平台查询专利判例和集成电路布图设计数据满意度 |  | 大于等于95% |  | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 用户通过信息平台查询知识产权综合数据满意度 |  | 大于等于95% |  | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99.7 |  | 99.7 |  |  |  |