项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 档案电子化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 办公室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 柴琛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080015 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.5万元 |  | 70.15万元 | 55.15万元 |  | 10 |  | 78.62% |  | 7.86 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 83.5 |  | 70.15 | 55.15 |  | — |  | 78.62% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成局机关2016—2019年公文档案整理和电子化，完成2012—2019年执法案卷整理，完成会计档案整理和电子化，完成人事档案整理和电子化。 |  |  |  |  |  | 受疫情影响，截止2020年底完成会计档案的整理和电子化，完成人事档案的整理，完成部分公文档案的整理和电子化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成档案整理 |  | 完成我局2016—2019年公文档案整理；2012—2019年执法案卷整理；2015-2019会计档案整理；人事档案整理。 |  | 70% | 2 |  | 1.4 |  | 受疫情影响，项目实施时间延长。 |  |
|  |  |  | 完成档案电子化 |  | 完成我局2016—2019年公文档案电子化；2015-2019会计档案电子化；人事档案电子化。 |  | 70% | 2 |  | 1.4 |  | 受疫情影响，项目实施时间延长。 |  |
|  |  | 质量指标 | 档案整理符合要求 |  | 档案整理符合档案管理标准和要求 |  | 档案整理严格规范，符合档案管理相关文件标准 | 14 |  | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 档案电子化高效实用 |  | 电子档案检索查询高效便捷 |  | 电子档案查询便利，提高工作效率 | 8 |  | 7.5 |  | 因项目开始实施时间较晚，后续工作需加快进度。 |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年一季度 |  | 制定工作方案 |  | 一季度已完成 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年二季度 |  | 进行档案整理工作 |  | 三季度项目确定第三方服务机构后即开始档案整理工作 | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，首次竞争性磋商废标，项目未能按计划开展。 |  |
|  |  |  | 2020年三季度 |  | 完成档案整理工作，进行档案电子化工作 |  | 三季度开展档案整理及电子化，进程加快 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，第三季度才完成竞争性磋商，项目执行进度延迟。 |  |
|  |  |  | 2020年四季度 |  | 完成档案电子化工作 |  | 四季度完成档案电子化的部分工作 | 5 |  | 4 |  | 受疫情影响，项目执行开展延迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 2016—2019年公文档案整理和电子化 |  | 23.7万元 |  | 17.39万元 | 5 |  | 5 |  | 跨年项目，第二年项目完成并验收后支付尾款。 |  |
|  |  |  | 2012—2019年执法案卷整理 |  | 24.4万元 |  | 17.91万元 | 5 |  | 5 |  | 跨年项目，第二年项目完成并验收后支付尾款。 |  |
|  |  |  | 全部会计档案整理和电子化 |  | 20.4万元 |  | 14.97万元 | 3 |  | 3 |  | 跨年项目，第二年项目完成并验收后支付尾款。 |  |
|  |  |  | 全部人事档案整理和电子化 |  | 13万元 |  | 5.14万元 | 2 |  | 2 |  | 跨年项目，第二年项目完成并验收后支付尾款。 |  |
|  |  |  | 现有档案电子化系统升级 |  | 2万元 |  | 0 | 2 |  | 2 |  | 预算费用较低，经市场询价，没有相应机构可以在预算费用内完成系统升级 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 实现档案管理工作科学规范 |  | 提升档案管理工作科学化规范化水平 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.16 |  |  |  |