项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 知识产权区域建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李泽 |  |  |  | 联系电话 | 84080094 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 143万元 | 117.5万元 |  | 115万元 | 10 | 97.87% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 143万元 | 117.5万元 |  | 115万元 | — | 97.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在国家知识产权试点示范城区工作的基础上，指导调动有关区的积极因素，整合社会资源，服务区域经济社会发展，打造知识产权强区。对区域工作进行分类指导，通过专项工程的开展，整合市局各处室及事业单位的资源，与各区对接，促进创新资源开放共享，引导创新资源向区域主导产业和特色产业集聚，提升区域整体实力，打造区域知识产权工作品牌；通过开展知识产权规范化市场培育、认定等工作，对规范化市场进行知识产权保护培训，加强规范化市场创建、管理，促进商品流通领域知识产权保护长效机制的建立。帮助专业市场创建知识产权保护规范，提高知识产权意识，提升市场整体建设水平；通过开展全市知识产权发展研究，分析我市知识产权发展状况，为下一年度工作提供借鉴，为构建七位一体大保护格局奠定基础。 |  |  |  |  | 完成昌平区、密云区、房山区等四区国家知识产权试点城区验收工作。通过“一区一特色”工程项目对区域工作进行分类指导，整合市局各处室及事业单位的资源，与各区对接，促进创新资源开放共享，提升区域整体实力，打造区域知识产权工作品牌；指导2家市场通过国家知识产权局知识产权保护规范化市场验收认定，完成6家知识产权保护规范化市场培育工作，对参与培育市场进行知识产权保护培训，提升知识产权管理水平，促进商品流通领域知识产权保护长效机制的建立。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培育特色工程项目 |  | 8-10个 | 8个 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 培育知识产权规范化市场 |  | 至多10家 | 6家 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 知识产权发展状况分析报告 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 培育完成特色项目工作 |  | 培育8-10个特色项目。通过项目工作整合市局各处室及事业单位的资源，与各区对接，促进创新资源开放共享，引导创新资源向区域主导产业和特色产业集聚，提升区域整体实力 | 培育8-10个特色项目，调动各区积极性，助力区域发展 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 完成培育知识产权规范化市场工作 |  | 确定不超过10家为知识产权保护规范化市场，帮助其创建识产权保护规范，提高知识产权意识，促进市场整体管理水平的提升。 | 培育6家知识产权保护规范化市场，提高企业知识产权意识和管理水平 | 10 | 10 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 知识产权发展状况分析 |  | 为下一年度工作提供借鉴，为构建七位一体大保护格局奠定基础。 | 分析全市知识产权发展状况，指导来年知识产权工作 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按计划完成 |  | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 各项工作成本符合相关要求 |  | 1.知识产权强区、“一区一特色”工程 ，预算120万元；2.知识产权规范化市场培育，预算8万元；3.区域知识产权发展状况分析评价，预算资金：15万元，共计143万元。 | 预算核减后117.5万，实际执行115万。 | 5 | 4.8 | 预算执行未100%完成。 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 强区和特色工程培育工作取得成效 |  | 确定强区和特色工程并结合实际开展特色工作 | 提升各区知识产权管理水平，助力各区特色产业和经济发展。 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 知识产权规范化市场培育工作取得成效 |  | 促进规范化市场保护知识产权工作和管理水平不断提升。 | 促进规范化市场保护知识产权工作和管理水平不断提升。 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 知识产权发展状况分析报告 |  | 报告完成并发布。对知识产权工作的开展具有一定指导意义。 | 对今后知识产权工作具有一定指导意义。 | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 区知识产权部门满意度 |  | 90% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
|  |  |  | 工作涉及相关企业满意度 |  | 85% | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.58 |  |  |