项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京知识产权维权援助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 北京市保护知识产权举报投诉服务中心 | | |
| 项目负责人 | | 王连洁 | | | | | 联系电话 |  | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 225.92万元 | | 201.71万元 | 201.71万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 225.92万元 | | 201.71万元 | 201.71万元 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | — | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.开展2020年“走出去”知识产权纠纷或事项维权援助服务。  2.完善“走出去”企业知识产权风险防范与纠纷应对实训体系。  3.开展“走出去”维权援助服务项目监督和评价机制建设。  4.开展重点企业维权援助，根据企业申请给予侵权判定、提供咨询意见、培训等专家智力援助。  5.开展知识产权侵权判定及展会等维权服务。  6.开展典型知识产权维权问题研讨。  7.丰富完善针对产业的知识产权保护指南，形成典型案例、产业指南等系列产品。 | | | | | | 完成6项2020年“走出去”知识产权纠纷或事项维权援助服务；建立完善“走出去”企业知识产权风险防范与纠纷应对实训体系并举办4次培训；开展“走出去”维权援助服务项目监督和评价工作，全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估；根据企业申请给予侵权判定、提供咨询意见、培训等专家智力援助；开展知识产权展会等维权服务相关经费已于2020年中旬退回财政；开展典型知识产权维权问题研讨4次；开展重点企业维权援助2个，丰富完善针对产业的知识产权保护指南，形成典型案例、产业指南等系列产品。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | “走出去”企业知识产权纠纷或事项维权援助服务 | | 援助6个项目 | | 完成6个项目援助 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 举办企业海外知识产权风险防范及纠纷应对研讨或培训 | | 建立1个实训体系，并举办4次培训 | | 建立1个实训体系，并举办4次培训 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展“走出去”维权援助服务项目监督和评价机制建设 | | 全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估；对企业维权过程中遇到的关键环节提供咨询意见；编写《2020年北京市企业海外知识产权维权情况报告》；整理援助案例。 | | 全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估；对3家企业知识产权维权援助提供咨询意见；编写《2020年北京市企业海外知识产权维权情况报告》；整理援助案例。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展2020年国内知识产权维权援助 | | 开展重点企业援助，全年根据企业申请，给予专家智力援助；全年根据需要开展知识产权侵权判定及展会等维权服务；形成典型案例、产业指南、培训课程体系及培训课件等系列产品。 | | 开展数字文化、医药健康产业维权援助，形成典型案例、培训课程体系及培训课件等系列产品；更新产业折页10个。。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展典型知识产权维权问题研讨 | | 举办2-4次研讨 | | 开展4次研讨 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量指标 | “走出去”企业知识产权纠纷或事项维权援助服务 | | 组织专家开展援助服务，给予援助意见。 | | 组织专家对6个援助项目给予指导，并提供援助意见。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 建立“走出去”企业知识产权风险防范及纠纷应对实训体系 | | 委托中立的专业机构开展服务；相关课程体系紧密结合企业需求，具有实操性和指导性。 | | 委托服务机构建立了“走出去”企业知识产权风险防范及纠纷应对实训体系，举办的培训内容涉及企业关注的知识产权海外维权实务、商标海外保护、海外维权信息及数据使用培训、新经济形势下的国际化知识产权保护与竞争策略、知识产权信息化助力企业海外维权、中国企业数据合规管理实操指南。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| “走出去”维权援助服务项目监督和评价机制建设 | | 委托中立研究机构全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估。 | | 委托了研究机构全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展2020年国内知识产权维权援助 | | 选择的产业市我市及所在区的重点产业；结合产业或创新发展中的知识产权保护问题，梳理产业链各环节知识产权风险点，形成的援助成果如典型案例、产业指南、培训课程体系及培训课件等系列产品可在同类产业进行复制推广。给与援助的企业需求具有典型性，属于市场化服务无法解决的问题，需要通过维权援助服务资源进行援助，并能够进行复制推广。 | | 选择数字文化和医药健康两个重点产业进行援助，相关典型案例、产业指南已印发给企业，并在援助中为企业举办了相应的培训。针对3家典型性企业给予维权援助，企业类型典型且可复制推广。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展典型知识产权维权问题研讨 | | 选取的典型问题具有代表性，涉及各类知识产权，属于我市企业普遍关注的问题，对研讨内容整理具有借鉴推广意义 | | 选取知识产权损害赔偿裁判标准、商业秘密法律实务、知识产权证据等热点问题进行研讨，并对研讨内容进行整理推广。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效指标 | “走出去”企业知识产权纠纷或事项维权援助服务 | | 一季度，制定2020年海外维权项目援助工作方案，征集项目，召开项目评审会（2月-3月）；二季度，援助6个项目，为每个援助项目建立专家服务专班，配备3-5名专家，全程指导项目实施（4月-5月）；三季度，中期检查；四季度，项目验收。 | | 一季度，制定2020年海外维权项目援助工作方案，征集项目；二季度，援助6个项目，为每个援助项目建立专家服务专班，全程指导项目实施；三季度，中期检查；四季度，项目验收。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 建立“走出去”企业海外知识产权风险防范及纠纷应对实训体系 | | 二季度，形成课程清单（5月-6月）；三季度，举办海外维权案例研讨或经验分享等活动1-3次（7月-8月）；四季度，举办海外维权培训、案例研讨活动1-3次。 | | 二季度，形成课程清单；三、四季度分别于7月、9月、11月和12月举办了主题为4场海外维权培训。。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| “走出去”维权援助服务项目监督和评价机制建设 | | 一至三季度全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估；对企业维权过程中遇到的关键环节提供咨询意见；四季度，编写《2020年北京市企业海外知识产权维权情况报告》；对项目实施提出建议；整理援助案例。（11月） | | 一至三季度全程跟踪我市企业海外知识产权维权援助项目并进行评估；对企业维权过程中遇到的关键环节提供咨询意见；四季度，编写《2020年北京市企业海外知识产权维权情况报告》；对项目实施提出建议；11月通过结项验收。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展2020年国内知识产权维权援助 | | 结合企业海外维权的典型问题，开展海外知识产权维权研究，就纠纷现状、发生原因和应对措施进行分析，形成相关研究报告、案例分析、应对建议等内容（11月） | | 全年开展重点企业维权援助，根据企业申请，给予专家智力援助，并支付专家劳务费。全年开展丰富完善针对产业的知识产权保护指南项目两个。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 开展典型知识产权维权问题研讨 | | 全年开展重点企业维权援助，根据企业申请，给予专家智力援助，并支付专家劳务费。全年根据需要开展知识产权侵权判定及展会等维权服务。全年开展丰富完善针对产业的知识产权保护指南项目两个。 | | 5月、7月、8月和11月分别组织召开4次典型知识产权维权问题研讨会。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 成本指标 | “走出去”企业知识产权纠纷或事项维权援助服务 | | 受援助企业、社会组织需要投入不低于1:1的配套维权资金，专利项目个数不高于4个，委托费不高于30万元/个，商标项目个数不高于2个，委托费不高于15万元/个，严格按照预算控制评审专家人数，根据参加培训的人数预订会议场地，优先使用本单位会议室。 | | 受援助企业、社会组织需要投入不低于1:1的配套维权资金，专利项目个数不高于4个，委托费不高于30万元/个，商标项目个数不高于2个，委托费不高于15万元/个，严格按照预算控制评审专家人数，根据参加培训的人数预订会议场地，优先使用本单位会议室。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 为纠纷应对提供有指导性的意见；援助成果可复制推广，从而有效降低企业的维权成本 | | 形成8份可共享的援助指导性意见，通过微信公众号及网站进行推送 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 有效提升我市企业预防和应对知识产权纠纷的能力。 | | 有效提升我市企业预防和应对知识产权纠纷的能力。 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |