项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 政府决策及公共服务专利数据支撑专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王德道 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080095 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 52.83万元 | 38.61万元 |  | 38.61万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 52.83万元 | 38.61万元 |  | 38.61万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成2020年度各月的专利申请、授权、PCT和有效发明专利及商标、地理标志原始数据的标引深加工，并进行统计分析。开展相关统计分析研究项目。编制《2019年度北京知识产权年报》 |  |  |  |  |  | 完成2020年度各月的专利申请、授权、PCT和有效发明专利及商标、地理标志原始数据的标引深加工，并进行统计分析。开展相关统计分析研究项目。编制《2019年度北京知识产权年报》 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 统计数据电子表格 |  |  | 不少于200张 | 不少于200张 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 年度北京知识产权报告 |  |  | 1册，500本 | 1册，500本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 统计分析报告或简报 |  |  | 不少于5篇 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 统计数据按照《专利公共统计数据项ZC0005—2012》标准衡量的合格率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 统计报告评审合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确定委托单位 |  |  | 3月 | 3月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目研究 |  |  | 3-9月 | 3-9月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目完成 |  |  | 第四季度 | 第四季度 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目执行 |  |  | 不超过52.83万元 | 不超过38.49万元 | 5 |  | 5 |  | 2020年，预算压减为38.49万元 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 社会效益 |  |  | 为知识产权政策制定提供数据支撑 | 以统计分析报告为政策制定提供数据支撑 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |