项目支出绩效自评表

（  2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年知识产权政策支撑工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 | 中关村知识产权促进局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范睿 |  |  |  |  | 联系电话 | 82356358 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 80万元 | 66.38万元 | 65.810261万元 | 10 | 99.14% |  | 9.91 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 80万元 | 66.38万元 | 65.810261万元 | — | 99.14% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障北京市知识产权保险试点工作和中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金两个政策申报项目受理、初审、调研、组织评审到验收等业务工作的顺利进行，实现对单项冠军企业、外资隐形冠军企业和相关中小微企业的知识产权保险试点工作项目申报的支持进行保障；对10家战略资助企业、10家创业资助企业、10家质押贴息的资助保障。通过保障专项资金资助工作 ，带动越来越多的企业重视知识产权工作，通过运用知识产权获得更好发展. |  |  |  |  |  | 完成北京市知识产权保险试点工作和中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金两个政策申报项目受理、初审、调研、组织评审到验收等业务工作的顺利进行，实现了对单项冠军企业、外资隐形冠军企业和相关中小微企业的知识产权保险试点工作项目申报的支持进行保障；筛选了10家战略资助企业、10家创业资助企业、10家质押贴息的资助保障。通过保障专项资金资助工作 ，带动越来越多的企业重视知识产权工作，通过运用知识产权获得更好发展. |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助推进工作数 | 实现对不超过11家冠军企业、不超过10家外资隐形冠军企业、不超过500家中小微企业的知识产权保险试点项目和10家战略资助企业、10家创业资助企业、10家质押贴息企业的资助推进工作。 |  |  | 完成了142家企业的知识产权保险试点保障工作，其中11家冠军企业，131家中小微企业；资助了10家战略资助企业、10家创业资助企业、10家质押贴息企业的资助推进工作。 | 18 |  | 18 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 资助保障 | 有效保障对两个政策涉及项目申报的资助支持工作。 |  |  | 全部完成保障支撑工作。 | 18 |  | 18 |  | 无 |
|  |  | 进度指标 | 项目完成时间 | 2020年全年 |  |  | 2020年12月前 | 18 |  | 18 |  | 无 |
|  |  | 成本指标 | 工作经费 | 投入66.38万元推进相关工作 |  |  | 实际支出65.81万元 | 16 |  | 16 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 知识产权影响 | 通过保障两个政策的资助支持工作 ，带动越来越多的企业重视知识产权工作，通过保护和运用知识产权帮助企业获得更好发展。 |  |  | 很好的完成了两个政策的资助支持工作。 | 20 |  | 20 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.91 |  |  |