项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 知识产权立法项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李春玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 54万元 |  | 36.74万元 | 36.74万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 54万元 |  | 36.74万元 | 36.74万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在前期研究的基础上，形成《北京市知识产权保护和促进条例》（草案稿），广泛征求各方意见修改完善，进行实地调研。 |  |  |  |  |  | 形成《北京市知识产权保护和促进条例》立项论证报告、条例建议稿及起草说明、知识产权政策汇总、知识产权相关法律法规汇总等项目成果。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 《北京市知识产权保护和促进条例》（草案稿） |  | 1份 |  | 1份 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京市奥林匹克知识产权保护规定》修订草案稿 |  | 1份 |  | 财政核减，资金已退回财政 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《北京市知识产权保护和促进条例》制订 |  | 符合法律法规制订文本要求。 |  | 符合市人大、市司法局关于法律法规制订相关文稿要求。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京市奥林匹克知识产权保护规定》修订 |  | 符合法律法规修订文本要求。 |  | 财政核减，资金已退回财政 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成各项工作 |  | 年底前按照相关立法部门建议安排提交草案 |  | 已按市人大、市司法局相关工作计划及时提交草案（建议稿） | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按照《北京市知识产权局预算管理办法》和《北京市知识产权局支出管理办法》执行，预算控制不超过 |  | 预算控制不超过54万元。 |  | 按照《北京市知识产权局预算管理办法》和《北京市知识产权局支出管理办法》执行，预算控制在36.74万元 | 10 |  | 10 |  | 按照市财政局关于压减经费的系列通知及局内决策，本项目年度预算压减至36.74万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 《北京市知识产权保护和促进条例》起草 |  | 推进知识产权综合立法工作，地方知识产权制度体系更加健全 |  | 推动了社会学界、业界和政府管理部门深入研究、总结知识产权保护和促进的体制和机制，知识产权综合立法工作有序推进。 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京市奥林匹克知识产权保护规定》修订草案稿 |  | 推进奥林匹克知识产权保护工作，保护制度更加健全 |  | 因财务经费压缩，资金核减，资金已退回财政 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |