项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市知识产权资助金管理工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 国家知识产权局专利局北京代办处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62544081 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 205万元 | 205万元 |  | 205万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 205万元 | 205万元 |  | 205万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实国务院、市委市政府“放管服”改革工作要求，对北京市知识产权资助金管理系统业务流程进行优化，使“北京市知识产权资助金办理”政务服务事项实现“全程网办”，增设商标、地理标志资助申报和审核系统。将第三方专业机构提供的协助审查服务由原来的单一的专利协助审查扩展为专利和商标协助审查服务，深化第三方协助审查业务对接，提升资助金审查工作效率和质量。继续拓展试点区协助审查合作模式，扩大试点区受理范围，发挥区域就近服务的辐射带动作用。 |  |  |  |  |  | 落实国务院、市委市政府“放管服”改革工作要求，对北京市知识产权资助金管理系统业务流程进行优化，2020年“北京市知识产权资助金办理”政务服务事项实现“全程网办”，增设商标、地理标志资助申报和审核系统，同时增加移动端申报功能。将第三方专业机构提供的协助审查服务由原来的单一的专利协助审查扩展为专利和商标协助审查服务，深化第三方协助审查业务对接，提升资助金审查工作效率和质量。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权资助金管理系统升级数量 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权资助金管理系统运维数量 |  |  | 1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 协助审查国内专利（含港澳台）数量 |  |  | ≥11万件 | 154024件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 协助审查国外发明专利数量 |  |  | ≥4000件 | 9881件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 协助审查国外注册商标数量 |  |  | ≥3600件 | 10108件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 国内专利价值评价数量 |  |  | ≥10万件 | 115492件 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 协助审查试点区数量 |  |  | ≥5个 | - | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响取消 |  |
|  |  | 质量指标 | 知识产权资助金管理系统升级需求验收通过率 |  |  | ≥95% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权资助金管理系统平均无故障工作时间 |  |  | ≥350天 | 365天 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 国内专利协助审查准确率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 国外发明专利协助审查准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 国外注册商标协助审查准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 国内专利价值评价结果数据电子化率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 试点区协助审查准确率 |  |  | ≥98% | - | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响取消 |  |
|  |  | 时效指标 | 服务单位公开征集时间 |  |  | 当年4月 | 当年4月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 工作成果验收时间 |  |  | 当年12月 | 当年12月 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三方协助审查服务时长 |  |  | ≤3个月/批 | 3个月/批 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国内专利价值评价结果反馈时长 |  |  | ≤1个月/批 | 1个月/批 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 试点区协助审查服务时长 |  |  | ≤3个月/批 | - | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响取消 |  |
|  |  | 成本指标 | 知识产权资助金管理系统升级及运维费用增长率 |  |  | ≤5% | 50.8% | 1 |  | 0.1 |  | 增加的20万元主要用于政务服务领域区块链技术应用对接和移动端申报两项2020年新增工作内容 |  |
|  |  |  | 国内专利第三方协助审查费用标准 |  |  | ≤3.5元/件 | 2.3元/件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国内专利价值评价费用标准 |  |  | ≤2元/件 | 1.3元/件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国外专利第三方协助审查费用标准 |  |  | ≤100元/件 | 34.4元/件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 国外商标第三方协助审查费用标准 |  |  | ≤150元/件 | 59.4元/件 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 试点区协助审查服务费上限 |  |  | ≤4万元/区 | - | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响取消 |  |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 精简资助金申报材料数量 |  |  | ≥10000份 | 7686份 | 1 |  | 0.8 |  | 2020年起资助金申报已实现全程网办，精简了2类主体资格证明、承诺材料共计7686份，仅需提交一份资助金申报表扫描件即可完成申请。如精简材料包含资助金申报表扫描件，则精简材料数量超过10000份 |  |
|  |  |  | 专利资助金部分申报截止至审核完成时长缩减 |  |  | ≥1个月 | 1个月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专利资助金部分单位申请人数量提升 |  |  | ≥5% | 5.8% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 试点区服务资助金申请人数量提升 |  |  | ≥10% | - | 0 |  | 0 |  | 受新冠肺炎疫情影响取消 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 受资助单位满意度（受调查比例不小于10％的情况下） |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.9 |  |  |  |