项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | “一带一路”知识产权专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李琼芳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080883 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 83.4万元 | 30.6001万元 |  | 30.6001万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 83.4万元 | 30.6001万元 |  | 30.6001万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 帮助我市企业深入了解“一带一路”沿线相关国家的知识产权环境，为企业提供专业的知识产权指导，加强知识产权布局，市知识产权局将组织专家编写《“一带一路”沿线国家知识产权（专利）工作指引》丛书，作为企业培训教材，并供企业在走出去过程中参考。 |  |  |  |  |  | 完成了《“一带一路”沿线国家（俄罗斯）知识产权工作指引》的研究与编写，完成了《GCC国家知识产权工作指引》图书出版，指导并支持“一带一路”首都知识产权发展联盟成员单位在线举办涉外知识产权研讨及培训活动，促进了与沿线国家知识产权交流与合作，帮助了我市企业深入了解“一带一路”沿线国家知识产权环境，为企业走出去过程提供了指导和参考。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2020年“一带一路”知识产权高级别会议 |  |  | 1次会议 | 疫情原因，核减预算 | 0 |  | 0 |  | 疫情原因，核减预算 |  |
|  |  |  | 建立“一带一路”首都知识产权发展联盟 |  |  | 2家联盟秘书单位 | 2家联盟秘书单位 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 出版并购置《“一带一路”沿线国家知识产权工作指引》丛书 |  |  | 出版1本，购置 2000本 | 出版1本，购置2000本 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  | 质量指标 | 2020年“一带一路”知识产权高级别会议 |  |  | 2天会议 | 疫情原因，核减预算 | 0 |  | 0 |  | 疫情原因，核减预算 |  |
|  |  |  | 建立“一带一路”首都知识产权发展联盟 |  |  | 服务企业机构 | 服务企业机构 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 出版并购置《“一带一路”沿线国家知识产权工作指引》丛书 |  |  | 文稿标准达到出版质量 | 文稿标准达到出版质量 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年“一带一路”知识产权高级别会议 |  |  | 10月底完成 | 疫情原因，核减预算 | 0 |  | 0 |  | 疫情原因，核减预算 |  |
|  |  |  | 建立“一带一路”首都知识产权发展联盟 |  |  | 11月底完成 | 11月底完成 | 10 |  | 10 |  | — |  |
|  |  |  | 出版并购置《“一带一路”沿线国家知识产权工作指引》丛书 |  |  | 11月底完成 | 11月底完成 | 5 |  | 5 |  | — |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 83.4万元 | 30.6万元 | 5 |  | 5 |  | 财政经费核减至30.6万元 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 我市与“一带一路”沿线国家在知识产权领域的交流与合作 |  |  | 对外交流合作更加深化 | 对外交流合作更加深化 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 企业和机构在“一带一路”的知识产权交流 |  |  | 交流渠道更加顺畅 | 交流渠道更加顺畅 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务对象对“一带一路”沿线国家在知识产权环境 |  |  | 进一步了解 | 进一步了解 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥95% | 97.85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |