项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  |  | 北京市知识产权运营工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐海龙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080080 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 434.8万元 | 309.8万元 |  | 309.77万元 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 434.8 | 309.8 |  | 309.77 |  | — |  | 99.99% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按要求研究综合运用多种支持政策培育运营机构，形成有效衔接、互为补充，培育一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、运营模式先进的知识产权运营机构，扶持其做大做强。全面提升知识产权综合运用能力，为实现首都创新型城市建设和世界城市建设提供有力的支撑。 |  |  |  |  |  |  | 研究综合运用多种支持政策培育运营机构，有效衔接、互为补充，培育了一批产业特色突出、人才资源丰富、业务基础良好、运营模式先进的知识产权运营机构，扶持其做大做强。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 |  | 重点运营试点示范单位 |  |  | 10家 | 10家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 重点运营试点示范单位 |  |  | 支持的重点运营试点示范单位达到《北京市知识产权运营试点示范单位认定与管理办法》中相关规定要求 | 支持的重点运营试点示范单位达到《北京市知识产权运营试点示范单位认定与管理办法》中相关规定要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 |  | 管理费用 |  |  | 6月底前 | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 运营机构培育 |  |  | 12月底前 | 已完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 预算控制数 |  |  | 434.8 | 已完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效 果 指 标 | 效益指标 |  | 北京市知识产权事业发展 |  |  | 推动机构提升知识产权运营能力，探索形成经验 | 推动机构提升知识产权运营能力，探索形成经验 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 相关受益方和成果使用者的满意度 |  |  | ≧95% | ≧95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.99 |  |  |  |