项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年知识产权快速协同保护体系建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权保护中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-62544288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 51.8万元 |  | 49.4万元 | 49.4万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 51.8 |  | 49.4 | 49.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 针对新一代信息技术和高端装备制造产业内的企事业单位，开展侵权判定咨询服务，建设知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系，提升企事业单位知识产权保护水平，同时，紧密结合两大产业发展，开展知识产权快速协同保护工作，选择联盟或行业协会建立产业知识产权快速协同保护机制，推动产业知识产权快速协同保护工作落地。 |  |  |  |  |  | 完成侵权判定咨询工作，出具侵权判定咨询报告，开展知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系建设工作，制定规范，建立机构名录和专家库，提升企事业单位知识产权保护水平。与联盟、协会建立产业知识产权快速协同保护机制，推动产业知识产权快速协同保护工作落地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 侵权判定咨询 |  | 不少于55条网络链接 |  | 针对66条网络链接出具侵权判定咨询报告 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建设知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系 |  | 制定一套业务规范，建立机构名录和专家库 |  | 制定业务规范，建立并扩充知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑联盟成员单位名录，建立并维护更新专家库 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建立产业知识产权快速协同保护机制 |  | 指导3家已建立联络机制的联盟开展协同保护工作；新增2家联盟/协会建立产业知识产权快速协同保护机制 |  | 3家已建立联络机制的联盟承担了开展协同保护服务工作；2家协会承担建立产业知识产权快速协同保护机制工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 侵权判定咨询 |  | 完成 |  | 完成项目任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设知识产权侵权纠纷检验鉴定技术支撑体系 |  | 完成 |  | 完成项目任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立产业知识产权快速协同保护机制 |  | 验收合格 |  | 5家承担单位均验收合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动项目 |  | 1-4月 |  | 3月启动项目，准备各项上会材料 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 推进项目 |  | 5-10月 |  | 确定项目承接单位并实施 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收项目 |  | 11-12月 |  | 10月至11月完成项目验收，11月底前对项目结项，支付完全部费用 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 51.8万元 |  | 项目经费有核减，实际预算数49.4万元，全部执行 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 通过开展快速维权服务、完善协同保护机制，提升新一代信息技术和高端装备制造产业企事业单位知识产权综合能力。 |  | 通过快速维权和协同保护服务，为电商平台、创新主体提供侵权判定咨询技术支撑、检验鉴定资源对接以及预审维权协同保护，提升知识产权综合能力。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 |  | 更好履行保护中心服务职能，为我市“高精尖”产业创新发展提供支撑。 |  | 快速维权和协同保护需求日益增加，服务影响力提升。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 持续提升新一代信息技术和高端装备制造产业知识产权水平。 |  | 新一代信息技术和高端装备制造产业知识产权水平不断提高。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 服务主体满意度 |  | ≧90% |  | 电子商务平台、联盟协会及其成员≧90%均非常满意2020年服务。 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |