项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 知识产权依法行政项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李春玲 |  |  |  |  | 联系电话 | 84080090 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 39.08万元 |  | 33.36万元 | 33.36万元 | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 39.08万元 |  | 33.36万元 | 33.36万元 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | - |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.推行法律顾问制度和公职律师制度，编印知识产权政策法规舆情信息快报，对国内最新出台的知识产权相关政策法规和最新发生的知识产权新闻信息进行解读，为领导和有关部门决策提供现实依据，推进机关依法行政工作。落实《北京市行政机关领导干部学习办法》（京依法行政办法〔2014〕7号）文件精神，组织开展依法行政培训，不断强化法治理念，努力提高法律素养，增强运用法律手段履行职责、管理社会事务的能力。 2.接受国家营商环境评价，按照要求牵头处理提交本市知识产权相关指标所需资料。 |  |  |  |  |  | 推行法律顾问制度，聘用法律顾问单位为局进行行政规范性文件合法性初步审查、合同合法性初步审核、常用合同模板起草、信息公开申请答复咨询、行政复议案件代理以及相关法律培训等工作，法律顾问单位合计投入服务时间223.6小时。 编制《知识产权法律法规政策动态》资料24期。 牵头组织开展中国营商环境评价知识产权指标填报工作，按照要求组织提交本市知识产权相关指标所需资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 相关培训 |  | 1场 |  | 2场 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权政策法规舆情信息快报 |  | 12期 |  | 编制《知识产权法律法规政策动态》资料24期 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法律顾问与公职律师制度 |  | 有效推行 |  | 法律顾问单位超额完成约定服务事项；公职律师有效发挥作用。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 知识产权政策法规舆情信息快报 |  | 每期篇幅不少于40页 |  | 每期篇幅不少于40页，平均每期144页 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划完成各项工作 |  | 4月前选定律师事务所，舆情快报编印支撑单位，全年按要求完成受托工作。 |  | 2020年4月，经第7次局办公会审议通过法律顾问委托项目支出事项；按照2020年3月16日印发的《北京市知识产权局关于印发2020年统一组织采购活动的工作方案的通知》，经2020年4月9日第9次局党组（扩大）会审议启动编印项目政府采购。年底前按要求完成委托工作。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 按照《北京市知识产权局预算管理办法》和《北京市知识产权局支出管理办法》执行，预算控制不超过39.08万元。 |  | 按照《北京市知识产权局预算管理办法》和《北京市知识产权局支出管理办法》执行，预算控制在33.36万元。 |  | 10 | 10 |  | 按照市财政局关于压减经费的系列通知及局内决策，本项目年度预算压减至33.36万元。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 法律顾问制度和公职律师制度推行 |  | 按规定实行法律顾问制度和公职律师制度推行，依法行政顺利开展 |  | 进一步提升局依法行政水平和法治理念意识。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 参与人员依法工作能力 |  | 按照法律规定履行职责，减少工作中依法行政方面问题。 |  | 加强依法履职，完成市政府依法行政考核绩效目标。 |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |