项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年全国专利代理师资格考试考务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权保护中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝青 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 62544288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.3125万元 |  | 75.3125万元 | 75.297753万元 |  | 10 |  | 99.98% |  | 9.998 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.3125 |  | 75.3125 | 75.297753 |  | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京居全国专利代理师资格考试各报名点人数之首，北京考点考务工作的成功与否也在很大程度上影响了全国专利代理师资格考试工作完成的圆满程度，通过进一步规范考务工作规范操作流程，加强我国专利代理行业建设，提高专利代理人业务素质，确保2020年全国专利代理师资格考试等相关工作安全、平稳、顺利进行，推动整体工作水平。 |  |  |  |  |  | 2020年全国专利代理师资格考试等相关工作安全、平稳、顺利进行,通过考生1034人，加强了我国专利代理行业建设，提高了专利代理师业务素质，推动了整体工作水平。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | — |  | 6500 |  | 5611 | 10 |  | 8.632 |  | 疫情原因，导致报考人数减少 |  |
|  |  | 质量指标 | — |  | 顺利完成考生报名、参加考试、发放成绩单、通过考生颁发资格证、考试考务分析相关工作 |  | 顺利完成考生报名、参加考试、发放成绩单、通过考生颁发资格证、考试考务分析相关工作 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | — |  | 2020年3月～7月考试报名工作，审核，上报工作 2020年7月～12月落实考场，组织考试。 |  | 2020年3月～7月考试报名工作，审核，上报工作 2020年7月～12月落实考场，组织考试。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | — |  | 75.3125万元 |  | 75.297753万元 | 10 |  | 9.998 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | — |  | 不涉及 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益性 |  | 1.树立北京作为首都高度重视完善知识产权制度的良好形象 2.可以为全国各地区考点工作起到指导与借鉴的积极作用 |  | 1.树立北京作为首都高度重视完善知识产权制度的良好形象 2.可以为全国各地区考点工作起到指导与借鉴的积极作用 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 |  | 加强我国专利代理行业建设，提高专利代理人业务素质。 |  | 加强我国专利代理行业建设，提高专利代理人业务素质。 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | — |  | 考生满意度达到100% |  | 考生满意度达到100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.628 |  |  |  |