项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年专利预审及导航建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权保护中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郝青 |  |  |  |  | 联系电话 | 62545288 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.9万元 |  | 53.92万元 | 53.92万元 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.9 |  | 53.92 | 53.92 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展专利预审质量提升、专利导航建设、人员能力提升培训、专利检索数据库购置等相关工作，提升保护中心专利预审服务质量及水平，推动专利导航对重点企业知识产权工作的支撑，助力新一代信息技术和高端装备制造产业创新发展。 |  |  |  |  |  | 完成专利检索数据库购买工作，提升专利预审审查质量和效率；完成专利导航建设工作，形成项目成果，助力产业创新发展。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专利预审案件 |  | 不少于250件 |  | — |  | 0 | 0 | 原计划委托做专利预审案件的质检工作，因预审案件的保密性要求只能现场做质检，由于疫情的特殊情况，取消该委托项目。 |  |
|  |  |  | 专利导航项目 |  | 3个 |  | 3个 |  | 10 | 10 | — |  |
|  |  | 质量指标 | 专利预审质量抽检合格率 |  | 达到95%以上 |  | — |  | 0 | 0 | 原计划委托做专利预审案件的质检工作，因预审案件的保密性要求只能现场做质检，由于疫情的特殊情况，取消该委托项目。 |  |
|  |  |  | 专利导航项目报告通过率 |  | 达到100% |  | 3个项目全部验收通过，达到100% |  | 20 | 20 | — |  |
|  |  |  | 培训通过率 |  | 达到100% |  | — |  | 0 | 0 | 国家知识产权局每年会不定期组织开展专利预审人员的业务培训，由于疫情的影响，2020年没有进行专利预审人员业务培训，培训工作取消。 |  |
|  |  |  | 专利检索数据库使用率 |  | 达到100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 1-5月 |  | 开展项目启动工作 |  | 5月启动专利导航项目竞争性磋商工作；完成检索数据库购买 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 6-9月 |  | 推进项目实施 |  | 确定项目承接单位并实施 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 10-12月 |  | 开展项目总结验收工作 |  | 9月底完成项目验收，10月对项目结项，支付完全部费用 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 84.9万元 |  | 项目经费有退回，实际预算数53.92万元，全部执行 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济性 |  | 通过专利预审服务工作，大幅缩短专利审查周期，为创新主体带来经济效益。 |  | 经预审合格后进入快速审查通道的专利获得快速审查，已授权专利平均周期71天，远低于我国专利平均审查时间 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 通过开展专利预审和导航服务工作，提升保护中心社会影响力。 |  | 预审、导航服务需求日益增加，服务影响力提升。 |  | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |