项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 中关村知识产权行动方案专项工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中关村知识产权促进局 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 熊瑛、范睿、王亮 |  |  |  | 联系电话 |  |  | 82356358-232 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 199万元 | 160.9万元 | 145.81万元 |  | 10 |  | 90.62% |  | 9.06 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 149万元 | 110.9万元 | 98.31万元 |  | — |  | 88.64% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 50 | 50 | 47.5 |  | — |  | 95% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 增强中关村示范区知识产权创造、保护、运用能力，通过知识产权促进中关村企业的技术创新和高质量发展，为建设全国科技创新中心和打造“高精尖”产业提供有力支撑。 |  |  |  |  | 切实增强了中关村示范区知识产权创造、保护、运用能力，促进中关村企业的技术创新和高质量发展，为建设全国科技创新中心、打造“高精尖”产业、助推首都高质量发展提供有力支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训服务 | 中关村知识产权大讲堂活动2-4场，培训人数预计在200人左右。举办中关村知识产权赋能营活动4场，提供创新企业创始人的知识产权意识与能力。组织3场质押融资路演活动，5场中关村知识产权创新沙龙活动。 |  | 中关村知识产权大讲堂活动4场，培训人数200人；中关村知识产权创新沙龙活动共举办八期，累计报名超过350人次，覆盖企业150余家。 |  | 5 |  | 5 |  | 中关村知识产权赋能营活动经费退回 |  |
|  |  |  | 研究成果 | 完成3份研究课题报告 |  | 完成《高成长创新企业知识产权发展路径与政策服务策略研究》、《中关村国家知识产权制度示范园区知识产权政策体系建设研究》、《三城一区重点发展领域全球领先技术和团队知识产权分析（怀柔科学城）》3份报告 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 服务系统 | 完成中关村知识产权大数据区域智能监测系统、专利申请优先审查推荐业务电子平台系统共2个服务系统的优化上线。 |  | 完成2个服务系统维护和优化 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训质量 | 通过各项培训活动对园区企业进行帮扶，提升园区企业整体知识产权工作水平。 |  | 通过各项培训活动对园区企业进行帮扶，提升园区企业整体知识产权工作水平。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告质量 | 充分发挥研究课题报告作用，总结示范区建设举措和服务经验，提出未来建设意见，促进服务业集聚发展示范区建设发展，帮助中关村企业更好的运用知识产权加速创新，为进一步开展中关村的知识产权工作提供支撑。 |  | 充分发挥研究课题报告作用，总结示范区建设举措和服务经验，提出未来建设意见，促进服务业集聚发展示范区建设发展，帮助中关村企业更好的运用知识产权加速创新，为进一步开展中关村的知识产权工作提供支撑。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 服务系统质量 | 2个服务系统进一步完善平台功能，在中关村一区十六园管委会、知识产权服务机构、中关村企业广泛应用，提升各方主体的知识产权应用水平和公共服务质量。通过课题分析成果帮助怀柔科学城加快构建“1+5+X”产业体系。 |  | 2个服务系统进一步完善平台功能，提升各方主体的知识产权应用水平和公共服务质量。通过课题分析成果帮助怀柔科学城加快构建“1+5+X”产业体系。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 公共服务质量 | 推动中关村知识产权国际注册政策和法律服务中心各项工作，提升园区企业涉外知识产权工作水平。协助园区开展知识产权工作计划制定、咨询、培训和调研等工作，统筹协调优势服务资源聚焦各园区，推动园区知识产权工作发展。 |  | 推动中关村知识产权国际注册政策和法律服务中心各项工作，提升园区企业涉外知识产权工作水平。协助园区开展知识产权工作计划制定、咨询、培训和调研等工作，统筹协调优势服务资源聚焦各园区，推动园区知识产权工作发展。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 一年内 |  | 2020年底前完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 | 投入160.9万元用于推进各项工作 |  | 实际使用145.81万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | - | 中关村示范区知识产权创造、保护、运用能力得到增强，知识产权促进技术创新和高质量发展。 |  | 示范区企业知识产权创造、保护、运用能力得到增强，知识产权促进技术创新和高质量发展。 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 各方满意度 | 相关园区、服务机构及企业满意度达到95% |  | 相关园区、服务机构及企业满意度达到95% |  | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.06 |  |  |  |