项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市知识产权纠纷多元调解机制建设及纠纷调解 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市保护知识产权举报投诉服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 温寒 | | | | | 联系电话 | | 82359250 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 133.44万元 | | 117.32万元 | 117.32万元 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 133.44万元 | | 117.32万元 | 117.32万元 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 委托14家单位开展知识产权纠纷多元调解工作，全面化解北京市高精尖产业知识产权纠纷，年调解纠纷不少于5000件；加强知识产权纠纷多元调解体系建设，就调解过程中出现的技术类和法律类问题进行研讨，优化调解流程；每季度定期开展调解员能力提升培训，不断提升调解员业务素质。 | | | | | | 指导15家知识产权纠纷人民调解组织开展调解工作,给与其中13家单位经费扶持。全年,共调解纠纷10070件,同比增长44.7%；举办涉外调解、商事调解、衔接商标行政调解研讨，有效推进知识产权纠纷多元调解；形成调解员培训体系并开展调解员能力提升培训4次。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托调解组织开展知识产权纠纷人民调解工作 | | 委托14个调解组织开展知识产权纠纷人民调解工作。 | | 委托13个调解组织开展知识产权纠纷人民调解工作。 | 8 | | 7.43 | | 偏差原因：列入委托对象的某调委会因疫情影响，调解员离职，无法完成委托工作，因此不予委托。  改进措施：密切关注疫情对调解组织开展工作的影响，及时调整委托对象。 | |
| 知识产权纠纷多元调解体系建设研讨 | | 召开研讨会2次。 | | 召开商标纠纷调解工作座谈会、知识产权纠纷多元调解研讨会共计2次研讨会。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 调解员纠纷调解能力提升 | | 制定培训体系清单1份，编制培训教材1本，举办培训4次。 | | 制定《知识产权纠纷调解能力建设课程清单》1份，编制《调解能力提升培训资料汇编》教材1本，举办培训4次。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 委托调解组织开展知识产权纠纷人民调解工作 | | 结合北京产业特点、知识产权纠纷特点和不同调委会的人员构成，科学合理分配调解案件；依托调解组织的行业优势和技术经验开展知识产权纠纷调解工作。 | | 调解组织调解的案件集中于新一代信息技术、软件和信息服务业、科学服务业等北京市十大高精尖产业，调解组织结合自身专长，依托行业优势和技术经验，调解其具有优势和丰富经验的案件。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 知识产权纠纷多元调解体系建设研讨 | | 研讨的问题属于近期调解工作中集中反映的问题，通过研讨，能够有效为诉调对接机制建设提供建议，对调解案件提供指导。 | | 研讨涉外调解、商事调解、衔接商标行政调解等问题属于调解工作推进过程中集中反映的问题，通过研讨，有效为解决现阶段知识产权纠纷多元调解机制建设中的困难、完善诉调对接机制、推动诉源治理提供建议，对调解涉外知识产权纠纷、商标权纠纷提供指导。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 调解员纠纷调解能力提升 | | 针对调解员的不同业务水平设置培训课程体系，培训课程系统化、专业化，能够有效解决行专调解员知识产权知识不足、调解技巧不足的问题。 | | 针对调解员的不同业务水平制定《知识产权纠纷调解能力建设课程清单》，包括调解组织的管理与规范化建设、调解员调解技能提升、案例分析、调解实战模拟训练四个方面，能够有效解决行专调解员知识产权知识不足、调解技巧不足的问题。 | 8 | | 8 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 委托调解组织开展知识产权纠纷人民调解工作 | | 一季度，确定拟给予经费支持的调解组织名单；二季度与确定给予经费支持的调解组织签订委托协议；三季度要求调解组织提交年中工作总结；四季度完成委托项目的验收。 | | 一季度，确定拟给予经费支持的调解组织名单；二季度与确定给予经费支持的调解组织签订委托协议；三季度要求调解组织提交年中工作总结；四季度完成委托项目的验收。 | 3 | | 3 | | 无偏差 | |
| 知识产权纠纷多元调解体系建设研讨 | | 每半年召开研讨会一次。 | | 7月召开商标纠纷调解工作座谈会，9月召开知识产权纠纷多元调解研讨会。 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 调解员纠纷调解能力提升 | | 一季度确定项目承担单位；四季度完成项目验收。每季度开展一次座谈交流活动。 | | 一季度确定项目承担单位；4月、9月、11月、12月各开展一次座谈交流活动，四季度完成项目验收。 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | 按照委托调解组织数量及服务范围制定预算，严格控制成本在133.44万元内。 | | 按照委托调解组织数量及服务范围制定预算，严格控制成本在133.44万元内。 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 经济效益 | | 有效降低权利人的维权成本，为纠纷当事人提供便捷、高效、低成本的纠纷解决渠道。 | | 调解平均用时41天,最短用时1天,有效降低权利人的维权成本。 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 社会效益 | | 从源头上解决矛盾纠纷，强化纠纷预防和排查和调解一体化工作机制，缓解司法、行政部门的压力，为首都进一步优化营商和创新环境，实现高质量发展提供重要支撑。 | | 从源头上解决矛盾纠纷,自行委托案件占结案量的51.84%;全年受理纠纷10070件，同比增长44.66%，调解成功率为63.32%，缓解司法、行政部门的压力。 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.43 | |  | |