项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 首都知识产权宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄显智 |  |  |  | 联系电话 |  | 84080012 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.1072万元 | 173.18045万元 | 171.84045万元 |  | 10 |  | 99.23% |  | 9.92 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.1072万元 | 173.18045万元 | 171.84045万元 |  | — |  | 99.23% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 围绕4.26世界知识产权日、中国专利周等重要时间节点，围绕全局中心工作，整合商标、专利、地理标志等各类宣传资源，从新媒体、报纸、电视等多个渠道进行知识产权宣传普及工作，通过召开新闻发布会、媒体专版报道、政策解读可视化、中小学知识产权普及教育、发布知识产权普法宣传视频等工作推动首都知识产权事业再上新台阶，扩大知识产权的社会影响力。 |  |  |  |  | 在4.26世界知识产权日以线上宣传为主，依托互联网和新媒体，开展在线培训、互动交流、挑战答题等形式新颖的活动，全市共开展各类宣传活动110场。举办北京知识产权保护状况新闻发布会，发布《2019年北京知识产权保护状况白皮书》，回答记者提问。利用北京日报专版发布北京市知识产权保护情况及知识产权行政保护十大典型案件。制作了《北京市企业知识产权服务指引》，发布宣传周海报和《创新之翼》宣传片。推出“IP答题挑战赛”，共有近2万人参与了答题活动。制作完成“包公普法”系列动画短片，通过网络平台进行推送，进一步普及知识产权相关法律法规。开展中小学知识产权挑战答题，走进校园捐赠图书，扩大知识产权社会影响力。完成《关于强化知识产权保护的行动方案》等政策文件的可视化解读工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 京知E周刊 |  | 不少于45期 | 45期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 官方微信公众号 |  | 不少于200期 | 271期 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 政策解读可视化 |  | 不少于6条 | 8条 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 政务微博 |  | 不少于1000条 | 1023 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办新闻发布会 |  | 1场 | 1场 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 首都知识产权保护研讨 |  | 1场 | 因疫情原因取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 普法宣传视频 |  | 5部 | 5部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 普法题库 |  | 1个 | 2个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 普法案例 |  | 20个 | 改为中小学普法题库 | 1 |  | 1 |  | 因为疫情的原因调整为中小学普法题库 |  |
|  |  |  | 媒体专版报道 |  | 1个 | 2个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传材料制作 |  | 手提袋1000个，普法宣传册2000本，白皮书1000本，宣传品500个 | 企业服务指引2800本，海报4000张，行动方案解读200本，白皮书300本，光盘套40套 | 1 |  | 1 |  | 因疫情原因所有线下活动取消，调整为印制海报、宣传册等。 |  |
|  |  |  | 宣传展板 |  | 2期 | 2期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中小学知识产权创意作品征集活动 |  | 1次 | 因疫情原因取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 专家库建设 |  | 1个 | 1个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 新媒体粉丝数量 |  | 增长25% | 增长46% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 新闻发布会 |  | 参加人数不少于100人，发布2019年度知识产权保护状况白皮书 | 发布2019年度知识产权保护状况白皮书 | 2 |  | 2 |  | 因疫情原因，发布会只邀请媒体和部分委办局成员单位。 |  |
|  |  |  | 首都知识产权保护研讨 |  | 6位专家参与讨论 | 因疫情原因取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 普法宣传视频 |  | 10分钟 | 10分钟 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 普法题库推广 |  | 500人参与答题 | 近2万人答题 | 2 |  | 2 |  | 因北京市版权局帮助扩宽渠道，转发量较大，扩大影响力，参与答题的数量高。 |  |
|  |  |  | 普法案例 |  | 5个案例拍摄 | 更改为中小学知识产权题库 | 1 |  | 1 |  | 因为疫情的原因调整为中小学普法题库 |  |
|  |  |  | 媒体专版报道 |  | 覆盖媒体所有传播领域 | 覆盖媒体所有传播领域 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传材料制作 |  | 发放到16区等 | 发放到16区等 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传展板 |  | 展现首都知识产权工作成绩 | 展现首都知识产权工作成绩 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 中小学知识产权创意作品征集活动 |  | 覆盖全市16个区，参与学校40所，参加人数不少于1000人 | 因疫情原因取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 专家库建设 |  | 专家推荐率80%以上 | 推荐率80%以上 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 新媒体 |  | 3月招标，全年推进 | 4月招标，全年推进 | 3 |  | 3 |  | 因疫情原因，招标推迟 |  |
|  |  |  | 新闻发布会 |  | 4月召开 | 4月召开 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 首都知识产权保护研讨 |  | 4月召开 | 疫情原因取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 普法宣传视频 |  | 5月招标，10月完成 | 11月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 因2020年突发疫情不可抗力原因，影响了项目执行进度。 |  |
|  |  |  | 普法题库推广 |  | 6月委托，8月完成 | 4月、11月完成 | 1 |  | 0.7 |  | 因2020年突发疫情不可抗力原因，影响了项目执行进度。 |  |
|  |  |  | 普法案例 |  | 9月完成案例，10月完成抖音 | 更改为11月题库推广 | 2 |  | 2 |  | 因为疫情的原因调整为中小学普法题库 |  |
|  |  |  | 媒体专版报道 |  | 4月专版 | 4月专版 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传材料制作 |  | 4月完成 | 4月完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传展板 |  | 4月、10月各一期 | 按时完成 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 中小学知识产权创意作品征集活动 |  | 8月 | 因疫情原因取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 专家库建设 |  | 9月 | 9月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 新媒体 |  | 行业标准 | 行业标准 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 首都知识产权保护研讨 |  | 行业标准 | 因疫情取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 普法宣传视频 |  | 平均水平 | 平均水平 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 普法题库建设 |  | 平均水平 | 平均水平 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 媒体专版报道 |  | 公开报价 | 公开报价 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传材料制作 |  | 平均水平 | 平均水平 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传展板 |  | 平均价格 | 平均价格 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 中小学知识产权创意作品征集活动 |  | 平均水平 | 因疫情取消 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 专家库建设 |  | 平均水平 | 平均水平 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 开展中小学知识产权教育，推动知识产权普法教育工作，培育学生的知识产权意识；推进知识产权专家库建设。 |  | 选取合适平台播放普法视频，在新媒体推广知识产权普法题库，鼓励公众了解知识产权法律法规，增强中小学生以及全社会的知识产权意识。 | 在多个网络平台上播放普法视频，开展中小学知识产权挑战答题，进一步普及知识产权知识。 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 举办新闻发布会、微访谈、研讨 |  | 让更多的社会公众了解知识产权工作及首都知识产权保护情况。 | 更多的社会公众了解知识产权 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展新媒体传播推广 |  | 让公众了解北京市知识产权政策，扩大知识产权的社会影响力，提升知识产权在首都经济社会发展中的地位和作用。 | 新媒体传播面进一步拓宽，粉丝数量增长，社会影响力提升。 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会满意度 |  | 95%以上 | 95%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.42 |  |  |  |