项目支出绩效自评表

（ 2020年度）

| 项目名称 |  | 知识产权战略实施与首善之区建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李泽 |  |  |  | 联系电话 | 84080094 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 53.6万元 | 46.1万元 |  | 41.88475万元 | 10 | 90.86% | 9.08 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 53.6万元 | 46.1万元 |  | 41.88475万元 | — | 90.86% | — |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 | — | — | — |  |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 | — | — | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在首都知识产权战略框架下，发挥知识产权办公会议作用，进一步加强知识产权统筹与协调、管理和保护，为建设知识产权的首善之区提供保障，全面支撑知识产权强国建设；按照知识产权强国建设总体思路，围绕“四个全面”战略布局，实现北京全国知识产权体制机制的创新区，全国知识产权创造的核心区，全国知识产权转化运用的龙头，全国知识产权保护环境的典范，全国知识产权服务资源的高地，全国知识产权高端人才的集聚区，全国知识产权文化推广的引领区和全国知识产权国际交往的窗口的目标；通过支持京津冀知识产权发展联盟推进工作，举办京津冀三地知识产权论坛活动，开展联盟重点企业辅导帮扶活动等，推动京津冀三地协同发展，调动京津冀优质知识产权服务资源，帮助企业布局全球知识产权战略，解决企业发展过程中遇到的与知识产权相关的问题和困难，提升三地企业在国内外市场的核心竞争力，为本地区企业“走出去”保驾护航；加强专利、商标和地理标志保护和管理的规范建设。研究制定我市专利、商标、地理标志保护相关的规范、标准、指南。 |  |  |  |  | 在首都知识产权战略框架下，发挥知识产权办公会议作用，通过协同推进知识产权保护、知识产权战略研究、建设首都知识产权运用与保护调度中心等，进一步加强知识产权统筹与协调、管理和保护，为建设知识产权的首善之区提供保障，全面支撑知识产权强国建设；按照知识产权强国建设总体思路，围绕“四个全面”战略布局，实现北京全国知识产权体制机制的创新区，全国知识产权创造的核心区，全国知识产权转化运用的龙头，全国知识产权保护环境的典范，全国知识产权服务资源的高地，全国知识产权高端人才的集聚区，全国知识产权文化推广的引领区和全国知识产权国际交往的窗口的目标；通过支持京津冀知识产权发展联盟推进工作，举办京津冀三地知识产权论坛活动，开展联盟重点企业辅导帮扶活动等，推动京津冀三地协同发展，调动京津冀优质知识产权服务资源，帮助企业布局全球知识产权战略，解决企业发展过程中遇到的与知识产权相关的问题和困难，提升三地企业在国内外市场的核心竞争力，为本地区企业“走出去”保驾护航；加强专利、商标和地理标志保护和管理的规范建设。通过研究制定我市专利、商标、地理标志保护相关的规范、标准、指南，选择部分知识产权保护公共服务机构进行资助,探索新领域、新业态、新模式创新的知识产权保护、服务、规范和管理；依据机构改革后的职能要求，通过实施国家知识产权战略，紧跟国家知识产权局的步伐，研究创新的知识产权保护、管理和服务政策，加速推进我市构建行政执法、司法审判、多元调解、商事仲裁、法律服务、社会监督、行业自律“七位一体”知识产权大保护格局。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全市系统工作会和知识产权办公会议工作会 |  | 5次 | 5 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 京津冀知识产权论坛 |  | 1次 | 1次 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 办公会议审议议题 |  | 4个 | 5 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 京津冀知识产权发展联盟对企业进行帮扶 |  | 不少于10家 | 10 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 制定知识产权相关规范、标准、指南等 |  | 2项 | 2 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 各项工作按计划完成 |  | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 各项工作成本符合相关要求 |  | 与社会平均成本相符 | 与社会平均成本相符 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  | 效益指标 | 效益 指标 | 推进本市知识产权工作形成合力 |  | 全市知识产权工作高效顺畅开展 | 全市知识产权工作高效顺畅 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 形成知识产权相关规范、标准、指南等 |  | 完成并予发布 | 完成发布 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 京津冀知识产权发展联盟对企业的帮扶工作初见成效 |  | 不断提高企业知识产权保护意识，为企业解决知识产权工作中遇到的问题 | 解决了企业知识产权问题，提高了企业知识产权保护意识 | 8 | 8 |  | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 知识产权工作会议成员单位满意度 |  | 0.9 | 0.92 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
|  |  |  | 工作涉及相关企业满意度 |  | 0.85 | 0.9 | 5 | 5 |  | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.08 |  |  |