项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市知识产权保险试点项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 中关村知识产权促进局 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范睿 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 82356358-263 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1900万元 | 1900万元 |  | 1900万元 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1900万元 | 1900万元 |  | 1900万元 |  |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过知识产权保险试点工作，促进知识产权与金融资源深度融合，引入现代金融保险手段有效降低企业知识产权维权成本和被侵权损失，促进科技创新和知识产权保护运用。通过创新运用知识产权保险产品，维护公平竞争的市场秩序，优化首都营商环境，增强优质企业在京发展信心，扶持中小微企业发展，激发企业创新活力，促进经济发展动能从要素驱动向创新驱动转变，支撑全国科技创新中心建设。 |  |  |  |  |  | 2020年，通过组织项目实施，一方面，加强对冠军企业和重点领域中小微企业等投保企业的保障支持，有效降低了企业知识产权维权成本和被侵权损失，促进科技创新和知识产权保护运用，另一方面，通过推动保险机构与银行金融机构的合作，有效促进了知识产权与金融资源深度融合。通过广泛的宣传报道，市场主体对首都知识产权保护信心进一步增强，创新动力进一步提升，有效维护了公平竞争的市场秩序，优化首都营商环境，为国际科技创新中心建设提供了有力支撑，得到众多媒体的广泛报道。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 支持冠军企业购买保险的专利数量值 |  |  | 160件 | 160件 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持重点领域小微企业购买保险的专利数量值 |  |  | 1250-1500件/年 | 1500件 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 覆盖单项冠军企业有效专利数量预估 |  |  | 1.9% | 0.58% | 1 | 1 |  | 参保11家单项冠军企业共拥有有效发明、实用新型、外观设计专利27,586件，覆盖单项冠军企业有效专利数量为160/27586＝0.58%。 |  |  |
|  |  |  | 覆盖重点领域中小微企业有效专利数量预估 |  |  | 1.7%-2% | 6.13% | 4 | 4 |  | 单项冠军企业群体2020年截至目前新增有效专利数量近4,000件，数量相较于2019年指标制定时有所增加。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度投保企业数量占当年度拥有专利且符合支持条件企业数量的比例 |  |  | 不低于30% | 66.5% | 10 | 6.6 |  | ①2020年投保冠军企业数量占当年度拥有专利且符合支持条件冠军企业数量的比例为61.1%，冠军企业年度指标达成率为100%；投保小微企业数量占当年度拥有专利且符合支持条件小微企业数量的比例为10%，小微企业年度指标达成率为33.3%。按二者的年度指标达成率合并计算得分占指标分值比例为66.5%，即6.6分。 ②受新冠肺炎疫情影响，初期保险试点工作宣传效果有限，且疫情期间大部分企业注重经济效益、调整发展方向，无暇顾及知识产权保护。部分企业尤其是小微企业知识产权保险意识不足，对保险行业的固有认知影响其投保积极性。因此年度投保小微企业数量占当年度拥有专利且符合支持条件小微企业数量的比例仅达到10%，未达到预估值。 |  |  |
|  |  |  | 获保专利维权并启用保险率 |  |  | 90% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度补贴申报—审核时长 |  |  | 1个月 | 1个月 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成补贴资金审核最晚时间 |  |  | 2020年6月 | 2020年9月 | 1 | 0.5 |  | 完成补贴资金审核最晚时间为2020年9月，超出指标值3个月，试点工作初期受新冠肺炎疫情影响，保险试点宣传工作效果有限，且疫情期间企业无暇顾及知识产权保护，投保进度较慢。因此将投保截止时间延长至8月31日。为合理安排预算资金支出工作，提高资金使用成效，让提交资料企业尽早获得保险保障，指导保险公司分两批开展投保评审工作。第二批拟支持企业公示于2020年9月25日完成。 |  |  |
|  |  |  | 年度补贴申报—资金发放时长 |  |  | 2个月 | 2个月 | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 完成补贴资金发放最晚时间 |  |  | 2020年8月 | 2020年10月 | 1 | 0.5 |  | 完成补贴资金发放最晚时间为2020年10月，试点工作初期受新冠肺炎疫情影响，保险试点宣传工作效果有限，且疫情期间企业无暇顾及知识产权保护，投保进度较慢。因此将投保截止时间延长至8月31日。为合理安排预算资金支出工作，提高资金使用成效，让提交资料企业尽早获得保险保障，指导保险公司分两批开展投保评审工作，同时分两批进行保费补贴拨付。第二批保费补贴于2020年10月中旬完成拨付。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 知识产权保险保费补贴预算 |  |  | 每年控制在1900万元以内 | 1900万元 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：对冠军企业知识产权保险保费补贴预算 |  |  | 每年控制在400万元以内 | 400万元 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 对重点领域中小微企业知识产权保险保费补贴预算 |  |  | 每年控制在1500万元以内 | 1500万元 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 获保专利风险保障额 |  |  | 7.6亿 | 16.59亿 | 15 | 15 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 专利维权案件增长率 |  |  | 增加10% | 已完成 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 冠军企业投保意愿 |  |  | 80% | 前三批：81.8% 前四批：77.78% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 重点领域中小微企业投保意愿 |  |  | 60% | 92.47% | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进知识产权保险事业发展、首都营商环境营造和全国科技创新中心建设 |  |  | 运用商业保险的风险分担机制和专业服务资源，有效降低企业知识产权维权成本和被侵权损失；建立并完善我市知识产权保险体系，满足知识产权权利人多渠道维权、快速解决侵权纠纷的现实需求；通过创新运用知识产权保险产品，维护公平竞争的市场秩序，优化首都营商环境，增强优质企业在京发展信心，扶持中小微企业发展，激发企业创新活力，促进经济发展动能从要素驱动向创新驱动转变，支撑全国科技创新中心建设。 | 通过开展保险试点工作，发挥政府组织协调和公共服务职能，提高企业知识产权保险意识，扩宽保险服务领域，推进知识产权保险市场化发展，借助商业保险的风险分担机制和专业服务优势，支持我市重点企业进一步分散企业知识产权维权和转化中的风险，降低专利被侵权带来的维权成本和经济损失，消除企业后顾之忧，为企业自主创新提供有力保障。 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 试点期间获补贴企业满意度调查 |  |  | ≥97.5% | 97.81% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 试点期间社会满意度调查 |  |  | ≥90% | 98.92% | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.6 |  |  |  |  |