项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 知识产权保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 张飞虎 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-84080098 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 141.19万元 |  | 110.376万元 | 109.14425万元 |  | 10 | 98.88% | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 141.19万元 |  | 110.376万元 | 109.14425万元 |  | — | 98.88% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依法开展知识产权保护工作，处理展会知识产权纠纷投诉，保障京交会、京港洽谈会等北京市重大展会顺利举办。进行专利侵权前沿问题研究，商标、地理标志展示推广等工作。加强知识产权保护，开展电子商务专利保护实务、九省市知识产权保护交流。 |  |  |  |  |  | 2020年，保护处依法开展知识产权保护工作，处理展会知识产权纠纷投诉，保障服贸会等北京市重大展会顺利举办。进行专利侵权前沿问题研究，商标、地理标志展示推广等工作。加强知识产权保护，开展电子商务专利保护实务、通过签订框架协议等方式开展与兄弟省市之间的知识产权保护交流。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专利纠纷案件 |  | 80 |  | 361 | 20 | 20 | 2020年，共处理专利侵权纠纷行政裁决案件、电商专利侵权纠纷、展会专利侵权纠纷案件共计361件。 |  |
|  |  |  | 行政检查数量 |  | 400 |  | 423 | 10 | 10 | — |  |
|  |  |  | 课题研究 |  | 2 |  | — | 0 | 0 | 因预算压减，原定的2个课题取消。 |  |
|  |  | 质量指标 | 检查、办案是否合法 |  | 依据《专利法》、《北京市展会知识产权保护办法》等法律，政策，检查合法，办案合法 |  | 依据《专利法》、《北京市展会知识产权保护办法》等法律，政策，检查合法，办案合法 | 10 | 10 | — |  |
|  |  |  | 知识产权保护效果 |  | 展会、行政执法案件当事人知识产权保护意识得到提升、知识产权保护工作取得显著效果 |  | 展会、行政执法案件当事人知识产权保护意识得到提升、知识产权保护工作取得显著效果 | 10 | 10 | — |  |
|  |  |  | 课题研究 |  | 通过专利间接侵权问题的研究和医药行业专利保护研究，进一步健全和完善专利保护体系。 |  | — | 0 | 0 | 因预算压减，原定的2个课题取消。 |  |
|  |  | 进度指标 | 按照知识产权保护工作进度完成工作任务 |  | 1-6月完成任务的50%，7-11月100%完成任务。 |  | 1-6月完成项目的50%，7-12月完成任务的99.888% | 10 | 9.89 | 因新冠疫情原因，省际间知识产权保护交流减少，案件数量减少，因而差旅费和邮寄费执行数减少。2020年预算执行率为99.888%。今年在新冠疫情得到控制的情况下，将加大省际间知识产权保护交流，提高案源及案件质量。 |  |
|  |  | 成本指标 | 按项目预算执行 |  | 141.09万元 |  | 109.14万元 | 10 | 9.89 | 2020年，预算压减为110.37万。因新冠疫情原因，省际间知识产权保护交流减少，案件数量减少，因而差旅费和邮寄费执行数减少。2020年预算执行率为99.888% |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 通过为展会提供知识产权保护，依法处理知识产权纠纷案件，进行专利前沿问题研究等形式，使社会影响力得到提升，知识产权保护体系更加完善。 |  | 通过为展会提供知识产权保护，依法处理知识产权纠纷案件，进行专利前沿问题研究等形式，提高了知识产权保护水平。 | 20 | 20 | — |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.67 | 2020年，因新冠疫情原因，省际间知识产权保护交流减少，案件数量减少，因而差旅费和邮寄费执行数减少。今年在新冠疫情缓解的情况下，注重增强省际间知识产权交流，提高案源及案件质量，严格按照案件审限审理案件。 |  |