项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 知识产权服务业发展三年行动计划项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王德道 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080095 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 251万元 | 249万元 |  | 249万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 251万元 | 249万元 |  | 249万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 用于支持知识产权服务机构提升国际化服务水平，资助15家左右；采购知识产权数据库账号，向企业和服务机构开放使用；引进知名国际知识产权服务机构，建立重要市场国知识产权服务资源对接机制；培育具有较强国际知识产权服务能力的本土机构；探索建立海外知识产权风险防范应对机制。 |  |  |  |  |  | 用于支持知识产权服务机构提升国际化服务水平，资助23家左右；采购2家知识产权数据库账号，向企业和服务机构开放使用；引进知名国际知识产权服务机构，建立重要市场国知识产权服务资源对接机制；培育具有较强国际知识产权服务能力的本土机构；探索建立海外知识产权风险防范应对机制。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在京国际知名知识产权服务机构 |  |  | 50家 | 50家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培育具有较强国际知识产权服务能力的本土机构 |  |  | 50家 | 50家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 促进知识产权服务机构提升国际化服务水平 |  |  | 15家 | 23家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 编印企业海外知识产权服务手册 |  |  | 1册 | 1册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 引进知名国际知识产权服务机构，培育具有较强国际知识产权服务能力的本土机构 |  |  | 提升知识产权服务机构国际服务水平 | 提升知识产权服务机构国际服务水平 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 探索建立海外知识产权风险防范应对机制 |  |  | 50 | 指导50个知识产权服务机构在海外开展风险防范工作 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 采购知识产权数据库 |  |  | 50 | 服务创新主体超过50家 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确定提升国际服务质量实施单位 |  |  | 4月 | 4月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发放提升国际服务质量申报通知 |  |  | 7月 | 7月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 引进知名国际知识产权服务机构，建立重要市场国知识产权服务资源对接机制；培育具有较强国际知识产权服务能力的本土机构；探索建立海外知识产权风险防范应对机制 |  |  | 第三季度 | 第三季度完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 提升国际服务质量资助金发放完成 |  |  | 不超过150万元 | 150万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进我市知识产权服务业发展 |  |  | 促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量 | 促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会满意度≥95% |  |  | 95%以上 | 100%以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |