项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 知识产权重点问题研究项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李春玲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84080090 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 91.6万元 |  | 65.22万元 | 65.22万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 91.6万元 |  | 65.22万元 | 65.22万元 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | - |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.搜集相关文献，系统梳理专利、商标、原产地地理标志等知识产权在创造、运用、保护、管理和服务等方面的政策，对比国内外相关政策文件进行分析论证，结合我市知识产权事业发展情况，提出进一步完善我市知识产权政策体系的建议。 2.按照市委市政府的指示，结合我局确定的重点事项，对我市乃至国内外知识产权理论热点和法律法规执行中出现的重点焦点问题，开展知识产权政策专题研究，服务局中心工作，推动重点工作的开展。备选方向包括涉外知识产权问题研究、马德里商标、PCT专利相关数据分析、知识产权行刑执法衔接、网络环境下的知识产权行政执法等重点问题研究。 3.评估北京市“十三五”时期知识产权工作的战略目标实现情况，开展首都十四五知识产权专项规划起草工作。 |  |  |  |  |  | 1. 形成《大数据知识产权保护与立法研究》课题成果，在《北京市知识产权保护和促进条例》立项申请报告及相关草案中纳入相关内容。形成《知识产权行政禁令等知识产权保护制度设置研究》课题成果，相关成果已列入市司法局认可的《立法问题清单》。 2. 形成《北京市“十三五”时期知识产权（专利）事业发展规划》实施评估报告，全面评估《规划》实施进展情况 3. 形成《北京市“十四五”时期知识产权事业发展规划》起草项目成果，按全市统一要求先后提供规划编制相关材料。 4.形成《营商环境知识产权指标研究报告》，设计了一套营商环境评价中的知识产权指标体系建议，对推进营商环境持续优化具有一定参考价值。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 知识产权政策法规专题研究报告 |  | 2份 |  | 2份 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 北京市“十三五”时期知识产权工作评估报告 |  | 1份 |  | 1份 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 《首都十四五知识产权专项规划》（草案稿） |  | 1份 |  | 1份 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 质量指标 | 知识产权政策法规专题研究报告 |  | 通过专家会审议结题 |  | 通过5位专家会审议结题 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 北京市“十三五”时期知识产权工作评估报告 |  | 通过专家审议 |  | 通过5位专家审议验收 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  |  | 《首都十四五知识产权专项规划》（草案稿） |  | 通过专家审议 |  | 通过专7位家审议验收 | 10 |  | 10 |  | - |  |
|  |  | 进度指标 | 课题选题、委托方选择、开题 |  | 2020年7月前 |  | 2个课题研究项目，于6月10日开题 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 课题研究、完成与结题 |  | 2020年12月前 |  | 2个课题研究项目分别于11月5日、6日结题 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 规划评估起草按计划完成各项工作 |  | 2020年12月前 |  | 于6月形成项目实施方案，8月上旬通过中期论证，11月17日完成项目验收 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制：按照《北京市知识产权局预算管理办法》和《北京市知识产权局支出管理办法》执行，预算控制不超过 |  | 91.6万元。 |  | 65.22万元 | 5 |  | 5 |  | 本项目年度预算压减至65.22万元。 |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 知识产权政策专题研究 |  | 对现有知识产权政策进行梳理，提出完善政策体系建议，推动我市知识产权政策体系进一步完善 |  | 对大数据知识产权保护知识产权行政禁令等知识产权保护制度设置问题进行了分析，提出立法建议，对立法具有一定参考价值。 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 知识产权政策专题研究 |  | 服务局中心工作，推动重点工作的开展。 |  | 在《北京市知识产权保护和促进条例》立项申请报告及相关草案中纳入相关内容，为我市知识产权综合立法及知识产权保护政策设计提供支撑 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  |  | 首都知识产权专项规划 |  | 对我市“十三五”时期知识产权事业发展情况进行充分梳理评估，科学提出首都“十四五”时期知识产权事业发展目标、重点任务 |  | 对“十三五”时期各项任务完成情况进行了详细的梳理说明，并给出了《规划》得以进展顺利的相关经验，提出“十四五”时期规划建议，对“十四五”规划编制具有参考价值。 | 5 |  | 5 |  | - |  |
|  |  | 服务对象满意度标 | 相关受益方和报告使用者的满意度 |  | ≧95% |  | ≧95% | 5 |  | 5 |  | - |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | - |  |