项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市知识产权公共服务体系建设 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱禾 | | | | | 联系电话 | 55536397 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 530.9 | 530.9 | | 515.45 | 10 | | 97.1% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 530.9 | 530.9 | | 515.45 | — | | 97.1% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 进一步完善对工作站分级分类扶持管理的制度，在推动工作站提供综合性、基础性公共服务的同时，强化公共服务工作的精准性，新增重点任务（产业）、重点企业专项服务，制定并推广《知识产权公共服务工作规范》团体标准，加强工作站规范化建设，新增编写《创新创业知识产权基础知识问答》，在更新原有创新创业知识产权公益培训暨区中心、工作站联络员能力提升培训课程的基础上，新增对企业知识产权合规、数字经济等重点产业知识产权工作、拟上市企业知识产权工作、商业秘密保护、纠纷应对等企业实务的内容开发培训课程，并通过线上平台，推送培训课程。 | | | | | | 2023年，发布全国首个综合性知识产权公共服务团体标准《知识产权公共服务规范》。印发《北京市知识产权公共服务资金管理办法》《北京市知识产权公共服务区中心、工作站工作评价指标》。新建15家工作站，全市工作站达到100家，实现“三城一区”主平台工作站全覆盖，全年区中心、工作站共解答咨询8192件，定点服务企业2592次，组织宣传培训877次，向企业推送信息13325条。围绕数字经济、生物医药、智能制造等11个重点产业细分领域形成知识产权工作指南和产业知识产权典型问答。根据专精特新、拟上市企业需求，组织开发创新创业知识产权公益培训课件、《创新创业知识产权基础知识问答》，重点服务697家专精特新中小企业。全年产出指标、社会效益指标及满意度指标均已达成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制定《知识产权公共服务工作规范》团体标准 | | | ≥1个 | 1个 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 通过联络员上岗考试的区中心、工作站联络员人数 | | | ≥107人 | 107人 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办区中心、工作站联络员交流等能力提升活动 | | | ≥5次 | 9次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 通过扶持知识产权公共服务工作站年度向企业推送知识产权相关信息资讯 | | | ≥5000条 | 13325条 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 邀请参加重点产业、重点企业服务专家人次 | | | ≥35人次 | 59人次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 重点任务（产业）、重点企业专项数量 | | | ≥20个 | 23个 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 形成区中心、工作站评价报告及公共服务成效评价报告 | | | ≥2个 | 2个 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 年扶持工作站数量 | | | ≤78家 | 92家 | | 3 | 0 | 根据2023年印发的《北京市知识产权公共服务资金管理办法》，将新建的15家工作站纳入扶持范围  改进措施：进一步加强预算指标测算 | |
| 编制知识产权公共服务典型案例集 | | | ≥1个 | 1个 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 举办创新创业知识产权公益培训 | | | ≥4次 | 9次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 创新创业知识产权公益培训课程参与人次 | | | ≥1000人次 | 2000余人次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 通过扶持知识产权公共服务工作站年度解答咨询数量 | | | ≥7800次 | 8192次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 通过扶持知识产权公共服务工作站年度定点服务企业 | | | ≥1900次 | 2592次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 通过扶持知识产权公共服务工作站年度开展培训宣传活动 | | | ≥346次 | 877次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 区中心、工作站考核评价意见及打分统计 | | | ≤2次 | 2次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 扶持工作站全部设置知识产权公共服务联络员，全部形成服务重点企业台账，能够提供咨询、走访、培训等服务记录 | | | 完成 | 完成 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 评估打分基于日常区中心、工作站每月报送统计、以及考评提供材料，保证客观公正 | | | 完成 | 完成 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 典型案例记载事例具有典型性、体例恰当、文字凝练准确，能够体现公共服务支撑“两区”建设、优化营商环境成效，保证案例集收录案例数量 | | | ≥10个 | 10个 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 参与区中心、工作站联络员交流等能力提升活动人次 | | | ≥500人次 | 800余人次 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 重点产业、重点企业公共服务：全年根据需求开展，每年11月底完成经费支出。 | | | 完成 | 完成 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 区中心、工作站工作情况评价及服务典型案例评选：一季度：确定项目承担方修订《评价指标》，修订区中心、工作站月度工作报表，开展数据统计分析报告撰写工作；开展案例征集工作；二季度：组织专家对优秀案例进行评审；三季度：确定十大优秀案例、汇编案例集并推广；举办市知识产权公共服务工作会。四季度：组织项目验收 | | | 完成 | 完成 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 扶持工作站：每年的一季度确定扶持方案及每家工作站扶持金额；5月：完成扶持经费合同签订并拨付首款；7月：完成中期自查，中心组织第三方对工作站上半年服务情况进行评估。11月：工作站完提交工作证明材料和工作总结，完成项目验收 | | | 完成 | 完成 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 区中心、工作站工作情况评价及服务典型案例评选 | | | 25.8万元 | 25.8万元 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 扶持工作站 | | | 447万元 | 434万元 | | 3 | 3 | 依据实际情况共扶持92家工作站开展知识产权公共服务工作。改进措施：加强预算资金测算。 | |
| 知识产权公共服务规范化建设和能力提升 | | | 55.1万元 | 55.1万元 | | 3 | 3 | 无偏差 | |
| 重点产业、重点企业公共服务 | | | 3万元 | 0.55万元 | | 3 | 1 | 扶持资金支持工作站开展服务费用包含专家劳务费用，从而缩减了专家费的支出。改进措施：加强预算资金测算，2024年该项费用压减至1.4万。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 通过工作站为社会公众提供普惠性服务工作，有效解决创新主体的基础性服务需求，使创新型中小微企业及社会公众的知识产权保护意识和能力得到提升。 | | | 达成 | 达成 | | 4 | 4 | 无偏差 | |
| 完善工作站布局，进一步提高工作站在创新载体中的覆盖率，推动工作站建设成为综合性知识产权公共服务机构，为企业提供基础性知识产权全领域、全链条公共服务，满足知识产权公共服务均等化的要求，落实公共服务“最后一公里”。 | | | 达成 | 达成 | | 4 | 4 | 无偏差 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | | | ≥85% | 90% | | 4 | 4 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94 |  | |