项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权纠纷多元调解及机制建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 黄显智 | | | | | 联系电话 | | 62544288 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 318.8 | 318.8 | | 262.497 | | 10 | | 82.34% | | 8.23 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 318.8 | 318.8 | | 262.497 | | — | | 82.34% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实中央和北京市关于新形势下构建多元化纠纷解决机制的相关要求，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推动构建大调解工作格局，发挥行业性、专业性知识产权纠纷人民调解组织的作用，为各类创新主体提供便捷、高效、专业的维权途径。 | | | | | | 共与15家调委会及6家调解工作室所依托的社会组织或企业签订书面协议，根据资金管理办法分别对调委会及调解工作室进行扶持。各调委会及调解工作室均按照扶持项目完成绩效目标。全年，各调委会共受理纠纷16397件，调解结案8434件，调解成功6627件，调解成功率为78.6%。举办调解员纠纷调解能力提升系列培训4次；编制发布2023年知识产权纠纷调解十大典型案例及2023年度北京市知识产权纠纷行专人民调解工作年报。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 调解员能力提升：培训数量 | | | ≥1场 | 4场 | 4 | | 4 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解工作室 | | | ≥8个 | 6个 | 4 | | 3 | | 原因：部分调解室依托单位因单位性质、存在行政处罚等原因，不符合资金管理办法要求，因此本年度有2家调解室不列入扶持对象。  改进措施：深入了解调解工作变化趋势，重新科学设定绩效指标值。 | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解工作室：活动数量 | | | ≥20场 | 35场 | 4 | | 4 | |  | |
| 数据核查分析：报告数量 | | | ≥5份 | 5份 | 4 | | 4 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会：案件数量 | | | ≥8000件 | 16397件 | 4 | | 4 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会：活动数量 | | | ≥20场 | 32场 | 4 | | 4 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会 | | | ≥15个 | 15个 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 数据核查分析 | | | 数据准确，分析维度多。 | 复核调解案件数据，数据准确；横向对比法院案件情况、纵向对比近三年数据情况，分析维度多。 | 4 | | 4 | |  | |
| 知识产权纠纷人民调解委员会自行委托案件数量占比 | | | ≥5% | 49.49% | 4 | | 2.8 | | 原因：北京地区法院收案数量持续下降，委托案件数量下滑。各调解组织接受会员单位及其他主体委托案件数量增加，导致自行委托案件数量占比增加。  改进措施：深入了解调解工作变化趋势，重新科学设定绩效指标值。 | |
| 调解员能力提升 | | | 有效提升调解员调解能力和水平，为权利人提供高效、低成本的维权途径。 | 调解员能力提升培训包含调解实务等主题，形式多样、指导性强，切实增强了调解员纠纷化解能力，提高调解员理论水平和业务素质。 | 4 | | 4 | |  | |
| 知识产权纠纷人民调解委员会案件调解成功率 | | | ≥25% | 78.6% | 4 | | 3.6 | | 原因：2023年，会员委托案件量占比有所提高，调解组织调解会员间纠纷调解成功率高于法院委托案件成功率。  改进措施：根据案件调解质量，重新科学设定绩效指标值。 | |
| 时效指标 | 知识产权多元调解机制建设工作完成率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 知识产权纠纷多元调解工作完成率 | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 缩短权利人维权时间，提高权利人维权便利度。 | | | 案件调解平均周期小于接收委托案件法院同类型案件平均审理周期。 | 2023年度调解结案案件的平均调解时长为25天,通过调解结案的平均耗时仅为诉讼审理时长的24%。 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 年度案件不满意率 | | | ≤5% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.63 | |  | |