项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 海外知识产权纠纷应对指导项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 知识产权公共服务中心 | | | | | |
| 项目负责人 | | 温寒 | | | | | 联系电话 | 010-55536400 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 690.26 | 690.26 | | 611.80 | 10 | | 88.63% | | | 8.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 690.26 | 690.26 | | 611.80 | — | | 88.63% | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 充分发挥我市“五位一体”海外知识产权维权综合服务体系作用，做好我市创新主体在海外知识产权维权的“服务器”、海外知识产权规则的“扩音器”和创新主体海外知识产权保护能力提升的“助推器”，为创新主体提升海外知识产权风险防范和纠纷应对能力提供支撑。 | | | | | | 充分发挥我市“五位一体”海外知识产权维权综合服务体系作用，为企业在海外的知识产权纠纷应对提供咨询指导289件，其中对7项重大纠纷依申请提供资金扶持，5项已取得积极成效，为13件纠纷提供专家咨询指导，有效服务企业在海外维护合法权益。北京市海外知识产权公共服务信息库新增数字经济产业分类，实现按国别检索全库数据服务，新增10000件海外诉讼信息、关联5592件专利信息、对9651条海外诉讼数据进行更新，新增20篇RCEP及“一带一路”沿线国家判决原文、51篇典型案例，新增我市涉外知识产权服务机构与律师信息155条；信息库保持系统稳定运行，累计注册用户1343个，提供信息服务2.19万次。积极关注企业海外知识产权维权能力提升，监测到海外知识产权纠纷线索136条，并提出应对建议；协助8家重点企业建立海外知识产权保护体系；编写海外维权专题文章10篇、海外维权指南3篇、重点海外制度分析导读4篇；举办48课时的涉外企业海外知识产权纠纷应对能力提升培训和11次涉外知识产权典型问题研讨活动。面向80家外向型企业开展海外维权现状和需求调研并形成分析报告，创新主体海外风险防范和纠纷应对能力有效提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：海外知识产权维权援助项目数 | | | ≥4个 | 7个 | | 9 | | 9 | 无偏差 | |
| 指标2：咨询指导服务 | | | ≥10件 | 13件 | | 3 | | 3 | 无偏差 | |
| 指标3：海外知识产权公共服务信息产品新增与更新数量 | | | ≥10000件 | 10000件 | | 5 | | 5 | 无偏差 | |
| 指标4：海外知识产权公共服务信息库“一带一路”国家判决原文数量 | | | ≥20篇 | 20篇 | | 3 | | 3 | 无偏差 | |
| 指标5：海外重点领域案件数量 | | | ≥50篇 | 51篇 | | 3 | | 3 | 无偏差 | |
| 指标6：海外制度调整和纠纷线索整理次数 | | | ＝12个 | 12个 | | 3 | | 3 | 无偏差 | |
| 指标7：重点场景海外知识产权维权指南 | | | ≥2个 | 3个 | | 3 | | 3 | 无偏差 | |
| 指标8：重点联系企业定向服务 | | | ≥8个 | 8个 | | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 指标9：海外维权培训研讨次数 | | | ≥10次 | 11次 | | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 指标10：海外维权需求和满意度报告 | | | ＝1篇 | 1篇 | | 1 | | 1 | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：海外维权援助项目典型性强，形成的援助成果可复制推广 | | | 定性 | 优良。7个海外知识产权维权援助项目涉及典型问题，形成20项可复制的成果 | | 8 | | 8 | 无偏差 | |
| 指标2：涉外知识产权咨询指导服务专家具有一定经验 | | | 定性 | 优良。邀请的专家具有同类型纠纷处理经验。 | | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 指标3：海外重点领域案件知识产权类型和涉及国家比例均衡 | | | 定性 | 优良。涉及多个知识产权类型，比例均衡；涉及美国、欧盟等12个国家和地区，单个国家/地区占比不超过48%，案件比例均衡。 | | 4 | | 4 | 无偏差 | |
| 指标4：海外制度调整和纠纷线索覆盖地区全面 | | | 定性 | 优良。每月监测10个主要贸易国涉案情况，收集27个国家的制度调整信息，覆盖地区全面。 | | 1 | | 1 | 无偏差 | |
| 指标5：选择研讨、服务的事项或企业具有典型性 | | | 定性 | 优良。11次研讨活动涉及不同主题，服务我市双发动机产业和企业普遍关注的问题，具有典型性。 | | 1 | | 1 | 无偏差 | |
| 指标6：能力提升培训覆盖企业不同发展阶段 | | | 定性 | 优良。面销中小型企业和行业龙头企业，覆盖不同发展阶段。 | | 1 | | 1 | 无偏差 | |
| 时效指标 | 指标1：海外维权援助项目申请审核时间 | | | ≤7个工作日 | 3个工作日 | | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 指标2：咨询指导反馈周期 | | | ≤20个工作日 | 18个工作日 | | 2 | | 2 | 无偏差 | |
| 指标3：海外知识产权公共服务信息产品更新周期 | | | ≤2个月 | 1个月 | | 4 | | 4 | 无偏差 | |
| 指标4：海外维权需求调研和动态信息采集频次 | | | ≤1个月 | 1个月 | | 1 | | 1 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：海外信息库持续为企业降低海外信息成本，使用信息库的企业数量不断提升 | | | 信息库用户数量≥1000个 | 1347个 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标2：可复制推广的援助成果供同类型企业参考 | | | 定性 | 形成域外送达制度、商标异议复审、专利无效宣告等制度介绍等20项可复制推广的成果。 | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：海外维权工作社会公众满意度 | | | ≥95% | 100% | | 10 | | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 98.9 |  | |