项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权前沿法规政策及改革措施研究项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | |
| 项目负责人 | | 郝青 | | | | | 联系电话 | | 55536310 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | | 19.8 | | 10 | | 99% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20 | 20 | | 19.8 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | | — | — | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | — | — | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 围绕数据知识产权保护规则等知识产权前沿法规政策及改革措施相关问题开展研究，结合我市实际，系统梳理相关机制和规则设置中的重点难点问题，为政策法规制定提供支撑。 | | | | | | 完成知识产权前沿法规政策及改革措施研究课题，形成知识产权前沿法规政策及改革措施研究报告，提出了较完整的方案和政策措施建议。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 研究成果报告 | | | ≥1套 | 1套 | 20 | | 20 |  | |
| 质量指标 | 研究内容包含国内外情况、我市情况梳理及相关规则建议等内容，成果报告逻辑清晰、事实清楚、语言规范、数据详实 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 课题结题时间 | | | ≤12月 | 8月 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤20万元 | 19.8万元 | 30 | | 30 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 相关重点难点问题研究，为政策法规制定提供支撑，推动北京市知识产权事业发展 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 10 | | 9 | 根据课题提出的政策建议完善市知识产权局职责内相关工作举措，课题成果供市领导及相关部门参考，需进一步联合相关部门探索相关机制。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.9 |  | |