项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 涉外（港澳台）知识产权交流与合作专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局本级 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李广明 | | | | | 联系电话 | | 55536350 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 300.08 | 260.08 | | 222.222574 | | 10 | | 85.44% | | 8.5 |
| 其中：当年财政拨款 | | — |  | | 222.222574 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | — |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | — |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强涉外知识产权统筹协调，推进知识产权领域国际和港澳台事务合作，积极参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，深化与共建“一带一路”国家和地区知识产权务实合作，组织“首都知识产权国际交流合作基地”“一带一路”首都知识产权发展联盟项目等促进知识产权民间交往能力进一步提升，拓展对外交流合作渠道，积极引聚知识产权领域高端资源要素，举办国别区域知识产权主题活动提升创新主体涉外水平，在“中关村论坛”“京台科技论坛”等论坛上举办知识产权国际活动加强宣传我市知识产权工作成就，加快知识产权国际化发展。 | | | | | | 深化与WIPO的合作，开展国别区域知识产权主题活动，开展涉外调研和服务，举办交流座谈及经验分享活动，收集并推广国内外知识产权典型故事，完成北京知识产权国际化发展报告，开展涉外知识产权数据分析。成功在京试点开展WIPO GREEN加速项目。在京港洽谈会、服贸会、京台科技论坛、中关村论坛上成功举办知识产权分论坛。支持首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新知识产权中心共开展7个项目，深化涉外知识产权交流与合作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织WIPO国际服务体系推广和国别区域主题知识产权活动 | | | ≥4场 | 4 | 4 | | 4 | |  | |
| 支持首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新知识产权中心开展项目数 | | | ≥8个 | 7 | 5 | | 4 | | 偏差原因：有1家单位主动退出。改进措施：申报时将加强指导，做好沟通。 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在中关村论坛等重大活动上举办知识产权分论坛场数 | | | ≥4场 | 4 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 在中关村论坛等重大活动上顺利举办知识产权论坛 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成知识产权国际化发展报告并结项 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| WIPO国际服务体系推广和国别区域主题知识产权活动顺利举办 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新知识产权中心项目顺利完成结项 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成知识产权国际化发展报告 | | | 优良中低差 | 优 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新知识产权中心项目完成时间 | | | ≤12月 | 10月 | 4 | | 4 | |  | |
| 在中关村论坛等重大活动上举办知识产权论坛完成时间 | | | ≤12月 | 11月 | 4 | | 4 | |  | |
| 完成知识产权国际化发展报告时间 | | | ≤12月 | 12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 组织WIPO国际服务体系推广和国别区域主题知识产权活动完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 4 | | 4 | |  | |
| 成本指标 | 推进与WIPO合作和国际化能力提升项目 | | | ≤109万元 | 93.5万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 组织知识产权国际（港澳台）重要品牌活动项目 | | | ≤60万元 | 60万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 促进知识产权民间对外交往和能力提升项目 | | | ≤67万元 | 59万元 | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进与港台知识产权交往 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 提升知识产权国际化水平 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 服务质量、效果反馈 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.5 | |  | |