项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权资助金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 运用促进处、北京市知识产权保护中心 | | | |
| 项目负责人 | | 徐海龙、黄显智 | | | | | 联系电话 | 010-82618139 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18149.906400 | 18149.906400 | | 18144.616952 | 10 | 99.97% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 18149.906400 | 18149.906400 | | 18144.616952 | 10 | 99.97% | | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 对2022年10月完成申报的2023年北京市知识产权资助金（专利、商标、知识产权使用费出口）的国内授权发明专利、港澳台授权（注册）发明专利、国外授权发明专利、国外注册商标进行资助、知识产权使用费出口资助，降低我市各类单位主体获得、维持知识产权的资金压力，支持企业开展海外知识产权布局，支撑疫情常态化防控和“专精特新”中小微企业健康发展，持续优化首都营商环境和科技创新环境。同时，为了支撑项目开展，需要委托第三方开展专利、商标协助审查及区块链数据处理服务。 | | | | | | 对2022年10月完成申报的2023年北京市知识产权资助金（专利、商标、知识产权使用费出口）的国内授权发明专利、港澳台授权（注册）发明专利、国外授权发明专利、国外注册商标进行资助、知识产权使用费出口资助，降低我市各类单位主体获得、维持知识产权的资金压力，支持企业开展海外知识产权布局，支撑疫情常态化防控和“专精特新”中小微企业健康发展，持续优化首都营商环境和科技创新环境。同时，为了支撑项目开展，需要委托第三方开展专利、商标协助审查及区块链数据处理服务。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助国外注册商标数量 | | | ≥5200件 | 5114件 | 3 | 2.9 | 申请量符合预期值，审核通过量未达到预期目标。下一步，加大培训宣传力度，提高申请数量和通过比例 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 受资助国外发明专利数量 | | | ≥4200件 | 5635件 | 4 | 4 |  | |
| 专利协助审查服务受委托单位数量 | | | ＝1家 | 1家 | 3 | 3 |  | |
| 商标协助审查服务受委托单位数量 | | | ＝1家 | 1家 | 3 | 3 |  | |
| 区块链数据处理服务受委托单位数量 | | | ＝1家 | 1家 | 3 | 3 |  | |
| 受资助国内专利（含港澳台）数量 | | | ≥51000件 | 57601件 | 3 | 3 |  | |
| 质量指标 | 国内专利协助审查准确率 | | | ＝100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 资助国外发明专利金额占比 | | | ≥65% | 76.8% | 4 | 4 |  | |
| 国外注册商标协助审查准确率 | | | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 国外发明专利协助审查准确率 | | | ≥98% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 国内专利价值评价结果数据电子化率 | | | ＝100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| 区块链数据处理完成率 | | | ＝100% | 100% | 3 | 3 |  | |
| PCT资助金申请单位数量 | | | ≥180家 | 284 | 4 | 4 |  | |
| 时效指标 | 截止12月份资助金发放比例 | | | ＝100% | 99.97% | 4 | 4 |  | |
| 截止7月份资助金发放比例 | | | ≥80% | 98.92% | 4 | 4 |  | |
| 成本指标 | 协助审查费用 | | | ≤128.85万元 | =128.85万元 | 5 | 5 |  | |
| 区块链数据处理服务费用 | | | ≤67.25万元 | =67.25万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 国外商标注册成本平均降低比例 | | | ≥25% | 22.05% | 5 | 4.4 | 根据《国家知识产权局关于持续严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2022〕7号）要求，每年资助金额以25%比例下降，成本降低比例下降。下一步，综合评判后调整指标数值 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 国内专利申请维持成本平均降低比例 | | | ≥40% | 59.5% | 5 | 5 |  | |
| 国外专利申请维持成本平均降低比例 | | | ≥40% | 39.18％ | 5 | 4.9 | 根据《国家知识产权局关于持续严格规范专利申请行为的通知》（国知发保字〔2022〕7号）要求，每年资助金额以25%比例下降，成本降低比例下降。下一步，综合评判后调整指标数值 | |
| 社会效益  指标 | PCT专利年申请量增长率 | | | ≥10% | -0.02% | 5 | 0 | 根据WIPO报告，全球均受国际利率上升和经济不确定的影响,出现首次下降。下一步将加大支持力度，试行新办法，多角度、多方式支持。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受资助单位满意度（受调查比例不小于10％的情况下） | | | ≥90% | 96% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | |  | 100 | 94.2 |  | |