项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权政策法规体系建设项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | |
| 项目负责人 | | 郝青 | | | | | 联系电话 | | 55536310 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 118.5 | 118.5 | | 97.1365 | | 10 | | 82.0% | 8.2 |
| 其中：当年财政拨款 | | 118.5 | 118.5 | | 97.1365 | | — | | 82.0% | — |
| 上年结转资金 | | — | — | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | — | — | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| ①对《北京市“十四五”时期知识产权发展规划》、《北京市知识产权保护条例》实施后，按照要求开展实施情况跟踪。  ②为提高依法行政能力，推行政府法律顾问制度和公职律师制度；邀请专家开展公职律师相关法律法规制度培训及咨询；编印知识产权政策法规动态，委托专业机构协助提供本市营商环境知识产权填报相关资料，确保圆满完成国家营商环境评价填报任务。  ③委托专业机构编制《知识产权前沿》资料，为开展本市知识产权工作提供丰富的政策信息和数据参考，支持我市知识产权相关委办局和区知识产权管理部门相关决策。 | | | | | | ①完成《北京市“十四五”时期知识产权发展规划》中期评估、《北京市知识产权保护条例》实施跟踪。  ②推行政府法律顾问制度和公职律师制度；聘用法律顾问单位为局进行行政规范性文件合法性初步审查、合同合法性初步审核、常用合同模板起草、信息公开申请答复咨询、行政复议案件代理以及相关法律培训等工作，完成3场培训；编印知识产权政策法规动态24期；完成本年优化营商环境效能跟踪。  ③委托专业机构编制《知识产权前沿》资料，为开展本市知识产权工作提供丰富的政策信息和数据参考，支持我市知识产权相关委办局和区知识产权管理部门相关决策。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作《知识产权前沿》 | | | ≥12期 | 12期 | 4 | | 4 |  | |
| 知识产权法律法规政策动态 | | | ≥24期 | 24期 | 5 | | 5 |  | |
| 形成法律顾问工作报告 | | | ≥1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成规划中期实施报告 | | | ≥1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | |
| 提供本市营商环境评价知识产权相关指标所需资料 | | | ≥1套 | 1个 | 4 | | 0 | 2023年国家未开展营商环境评价，本项工作未开展 | |
| 形成优化营商服务效能跟踪报告 | | | ≥1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | |
| 形成法律实施调查成果报告 | | | ≥1个 | 1个 | 4 | | 4 |  | |
| 质量指标 | 知识产权前沿刊物每期文章 | | | ≥8篇 | 10篇 | 5 | | 5 |  | |
| 法律实施调查成果报告逻辑清晰、实施清楚、语言规范、数据详实 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 3 | | 3 |  | |
| 形成规划中期实施报告逻辑清晰、实施清楚、语言规范、数据详实 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 3 | | 3 |  | |
| 形成优化营商服务效能跟踪报告逻辑清晰、实施清楚、语言规范、数据详实 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 3 | | 3 |  | |
| 及时按评价要求提供本市营商环境评价知识产权相关指标所需资料 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 4 | | 0 | 2023年国家未开展营商环境评价，本项工作未开展 | |
| 法律顾问咨询意见反馈及时、符合法律法规 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 4 | | 4 |  | |
| 知识产权法律法规政策动态每期文件 | | | ≥12篇 | 平均18篇 | 4 | | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 知识产权立法规划预算控制数 | | | ≤35万元 | 35万元 | 3 | | 3 |  | |
| 知识产权依法行政预算控制数 | | | ≤66.5万元 | 45.1365万元 | 4 | | 4 |  | |
| 《知识产权前沿》编制预算控制数 | | | ≤17万元 | 17万元 | 3 | | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动地方知识产权法规规划实施 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 5 | | 5 |  | |
| 前沿等刊物为制度设计、依法行政提供指导 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 5 | | 5 |  | |
| 依法行政能力提高，工作中尽量减少依法履职方面的问题 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 5 | | 5 |  | |
| 推动地方知识产权规划实施 | | | 基本达到目标 | 基本达到目标 | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90.2 |  | |