项目支出绩效自评表

（2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 促进知识产权服务业发展和监管 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目负责人 | | 李春玲 | | | | | 联系电话 | | 55536330 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 222.95 | 218.95 | | 213.2031 | | 10 | | 97.37% | | 9.74 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 222.95 | 218.95 | | 213.2031 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于支持知识产权服务机构提升国际服务质量，资助15家左右；编制专利代理年报，代理机构交流和评价，与高校和代理机构合作培养代理人才，促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量。 | | | | | | 支持知识产权服务机构提升国际服务质量；编制专利代理年报，开展代理机构交流和评价，与高校和代理机构合作培养代理人才，促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制专利代理年报 | | | =1册 | 1册 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 编制印刷专利代理年报 | | | ≥500本 | 500本 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 编制商标代理年报 | | | ≥500本 | 500本 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 资助提升国际服务质量项目机构数量 | | | ≥10家 | 19家 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 与高校合作培养代理人才课时 | | | ≥200次 | 164课时 | 5 | | 5 | | 预算削减  改进措施：提前做好工作计划 | |
| 质量指标 | 与高校、代理机构合作培养代理人才，参加课程学习者通过课程考试 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 时效指标 | 本年度完成处理相关专利代理投诉 | | | 第四季度 | 按时完成 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 本年度完成代理领域民事争议调解项目 | | | 第四季度 | 按时完成 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 本年度完成编制2022年专利代理年报 | | | 第四季度 | 按时完成 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 编制专利代理年报 | | | 第四季度 | 按时完成 | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 经济效益指标 | 按照《北京市支持知识产权服务机构提升国际服务质量资金管理办法》，支持服务机构提升国际服务质量。 | | | ≤15万元 | 支持每个项目不超过15万元 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 社会效益  指标 | 营造更加良好的知识产权服务业发展环境 | | | 优良中差 | 优 | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.74 | |  | |