项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 政府决策及公共服务专利数据支撑专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市知识产权局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李春玲 |  |  |  | 联系电话 | 55536330 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 127.09 | 127.09 | 120.4702 | 10 | 94.79% |  | 9.48 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 127.09 | 127.09 | 120.4702 | — | 94.79% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成各月的专利授权、PCT和有效发明专利及商标、地理标志原始数据的标引深加工，并进行统计分析。开展相关统计分析研究项目。编制年度北京专利年报，为知识产权政策制定提供数据支撑。 |  |  |  |  | 完成各月的专利授权、PCT和有效发明专利及商标、地理标志原始数据的标引深加工，并进行统计分析。开展相关统计分析研究项目。编制《2022年度北京知识产权年报》,为知识产权政策制定提供数据支撑。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据分析条数 |  | ≥40000条 | 50988条 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 编制年度专利报告 |  | 1本 | 1册 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 制作专利和商标统计数据电子表格 |  | ≥200张 | 350张 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 制作专利和商标统计分析报告或简报 |  | =6篇 | 10篇 | 10 |  | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 编印年度专利报告 |  | ≥500本 | 500本 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 统计报告质量 |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 政府决策及公共服务专利数据支撑项目完成时间 |  | 第四季度 | 按合同约定时限完成 | 5 |  | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 购买数据库账号 |  | ≤65万元 | 65万元 | 20 |  | 20 | 无偏差 |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 为知识产权政策制定提供数据支撑 |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.48 |  |