项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 涉外（港澳台）知识产权交流与合作专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 北京市知识产权局本级 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 304.095 | 304.095 | | 280.925088 | 10 | | | 92.38% | | 9.24 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 304.095 | 304.095 | | 280.925088 | — | | | 92.38% | | — |
| 上年结转资金 | | — |  | |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | | — |  | |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强涉外知识产权统筹协调，推进知识产权领域国际和港澳台事务合作，积极参与世界知识产权组织框架下的全球知识产权治理，深化与共建“一带一路”国家和地区知识产权务实合作，组织“首都知识产权国际交流合作基地”“一带一路”首都知识产权发展联盟项目等促进知识产权民间交往能力进一步提升，拓展对外交流合作渠道，积极引聚知识产权领域高端资源要素，举办国别区域知识产权主题活动提升创新主体涉外水平，在“中关村论坛”“服贸会”等论坛上举办知识产权国际活动加强宣传我市知识产权工作成就，加快知识产权国际化发展。 | | | | | | 保障市政府会同国家知识产权局等高规格举办第三届“一带一路”知识产权高级别会议。深化与WIPO的合作，开展国别区域知识产权主题活动，举办交流座谈及经验分享活动，收集并推广国内外知识产权典型故事，完成北京知识产权国际化发展报告，开展涉外知识产权数据分析。成功在京试点开展WIPO GREEN加速项目。在中关村论坛、服贸会上成功举办知识产权分论坛。推动清华大学与WIPO“知识产权与创新政策硕士”项目正式启动。组织知识产权国际化培训班。支持首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与支持创新中心共开展8个项目，支持民间机构开展国际化人才培训、知识产权沙龙、地理标志国际研讨、涉外知识产权研究等工作，引导其积极开展国际交往，在国际平台介绍北京经验。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新支持中心开展项目数 | | | ≥8个 | 8 | | 5 | 5 | |  | |
| 完成知识产权国际化发展报告 | | | ≥1份 | 1 | | 4 | 4 | |  | |
| 在中关村论坛等重大活动上举办知识产权论坛场数 | | | ≥4场 | 4 | | 4 | 4 | |  | |
| 知识产权国际化发展报告结项通过数 | | | ≥1项 | 1 | | 4 | 4 | |  | |
| 组织WIPO国际服务体系推广和国别区域主题知识产权活动 | | | ≥4场 | 4 | | 4 | 4 | |  | |
| 质量指标 |  | | |  |  | |  |  | |  | |
| 首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新支持中心项目的结项质量 | | | 优良中低差 | 优 | | 4 | 4 | |  | |
| WIPO国际服务体系推广和国别区域主题知识产权活动顺利举办 | | | 优良中低差 | 优 | | 5 | 5 | |  | |
| 在中关村论坛等重大活动上顺利举办知识产权论坛 | | | 优良中低差 | 优 | | 4 | 4 | |  | |
| 时效指标 | 在中关村论坛等重大活动上举办知识产权论坛完成时间 | | | ≤12月 | 9月 | | 4 | 4 | |  | |
| 完成知识产权国际化发展报告时间 | | | ≤12月 | 11月 | | 4 | 4 | |  | |
| 组织WIPO国际服务体系推广和国别区域主题知识产权活动完成时间 | | | ≤12月 | 11月 | | 4 | 4 | |  | |
| 首都知识产权国际交流合作基地、“一带一路”联盟单位及技术与创新支持中心项目完成时间 | | | ≤12月 | 11月 | | 4 | 4 | |  | |
| 成本指标 | 组织知识产权国际（港澳台）重要品牌活动项目 | | | ≤62.2万元 | 62.2万元 | | 4 | 4 | |  | |
| 推进与WIPO合作和国际化能力提升项目 | | | ≤95.08万元 | 95.08万元 | | 4 | 4 | |  | |
| 涉外知识产权考察调研 | | | ≤3.615万元 | 1.7491万元 | | 2 | 0.97 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 促进与港台知识产权交往 | | | 优良中低差 | 优 | | 10 | 10 | |  | |
| 知识产权国际化水平 | | | 优良中低差 | 优 | | 10 | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务质量、效果反馈 | | | ≥90% | 95% | | 10 | 9.5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 97.71 | |  | |