项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权人才培养和队伍建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 人事处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 24.08 | 42.595 | | 39.66057 | | 10 | | 93.11% | | 9.31 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 24.08 | 42.595 | | 39.66057 | | — | | 93.11% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据市委组织部印发的关于《北京市新时代基层干部主题培训实施计划》的通知（京组通〔2021〕29号）精神，结合我局制定的《关于加快建设北京高水平知识产权人才高地的实施意见（2023-2025）》，组织全市知识产权服务业人才代表、首都重点产业内知识产权法务相关人才代表及全市相关行政部门和企事业单位从事知识产权工作的干部、员工代表和我局部分干部进行知识产权综合能力提升培训。制作知识产权能力提升学习课件。 | | | | | | 2025年9月9日至12日开展北京市知识产权系统综合能力提升培训班，根据计划完成参训人数78人。完成制作10集“知识产权综合能力提升系列”课件。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训人数 | | | ≤100人 | 78人 | 9 | | 8 | | 设置方法理解偏差，下一步将精细设置 | |
| 指标2：制作数量 | | | ≥10个 | 10个 | 9 | | 9 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：知识产权综合能力培训效果 | | | 优良中低差 | 优 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：单集视频时长 | | | ＞30分钟 | 最短时长43分钟 | 9 | | 9 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：培训完成时间 | | | ＜11月 | 9月完成 | 9 | | 9 | |  | |
| 指标2：课件完成时间 | | | ＜11月 | 10月完成 | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：在线学习课件制作费用 | | | ≤7.5 | 5.1万 | 7 | | 7 | |  | |
| 指标2：培训费用 | | | ≤16.58 | 15.69057 | 7 | | 7 | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提高我市知识产权人才专业能力和综合能力，为推动首都高质量发展提供坚强保证 | | | 优良中低差 | 优 | 11 | | 11 | |  | |
| 指标2：丰富我市干部在线教育知识产权相关学习内容 | | | 优良中低差 | 优 | 11 | | 11 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.31 | |  | |