项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利奖评选和推荐工作 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 运用促进处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 17.89 | 17.89 | | 15.6 | | 10 | | 87.2% | | 8.72 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 17.89 | 17.89 | | 15.6 | | — | | 87.2% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《中国专利奖评奖办法》以及国家知识产权局、市政府的工作要求，我局负责开展北京地区奖项申报项目的征集、评审推荐等工作。本工作鼓励和表彰了为技术创新及经济社会发展做出突出贡献的专利权人和发明人及设计人，有效激励了北京地区科技成果获得专利权及专利技术实施转化，为全国树立了首都优秀专利技术成果典范。 | | | | | | 根据国家知识产权局工作要求，按规定开展北京地区奖项申报项目的征集、评审推荐等工作，按时报送超过20项专利。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中国专利奖推荐项目≥20项 | | | 20项 | 21项 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照《办法》规定的评选推荐流程 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 年内完成北京地区项目的征集和评审推荐工作 | | | 365日 | 365日 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤17.89万元 | 15.6万元 | 20 | | 17.44 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 获奖专利为国家和北京市带来的经济效益≥1000万元 | | | 1000万元 | 1000万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 提高北京市在全国的科技竞争力 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.16 | |  | |