项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 促进知识产权服务业发展和监管 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权局本级 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 246.54 | 246.54 | | 242.18 | | 10 | | 98.23% | | 9.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 246.54 | 246.54 | | 242.18 | | — | | 98.23% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过实施促进知识产权服务业发展和监管项目，支持知识产权服务机构提升国际服务质量，编制专利代理年报，代理机构交流和评价，与高校和代理机构合作培养代理人才，促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量。 | | | | | | 支持知识产权服务机构提升国际服务质量；编制专利代理年报，开展代理机构交流和评价，与高校和代理机构合作培养代理人才，促进我市知识产权服务业发展，提升服务机构国际服务质量。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持提升国际服务质量项目机构数量 | | | ≥10家 | 20家 | 5 | | 4.5 | | 预估支持机构数偏低，来年在设置绩效指标时将提高支持机构数量。 | |
| 出具社会组织审计报告 | | | ＝5份 | 5份 | 10 | | 10 | |  | |
| 编制专利代理师信用评价报告 | | | ＝1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 编制专利代理机构信用评价报告 | | | ＝1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 达成调解协议案件数量 | | | ≥20件 | 30件 | 10 | | 10 | |  | |
| 与高校合作培养代理人才课时 | | | ≥150个 | 150个 | 10 | | 10 | |  | |
| 编制商标年报 | | | ＝1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 编制专利代理年报 | | | ＝1份 | 1份 | 5 | | 5 | |  | |
| 经济成本指标 | 按照《北京市支持知识产权服务机构提升国际服务质量资金管理办法》，支持服务机构提升国际服务质量。 | | | ≤15万元 | 每家机构支持最高不超过15万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 营造更加良好的知识产权服务业发展环境 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.32 | |  | |