项目支出绩效自评表

（2024 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 政府决策及公共服务专利数据支撑 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 管理处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 127.09 | | 127.09 | 116.7 | | 10 | | 91.82% | | 9.2 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 127.09 | | 127.09 | 116.7 | | — | | 91.82% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成政府决策及公共服务专利数据支撑专项项目预算-2024知识产权数据统计分析、金融数据统计分析数据库账号采购工作。 | | | | 完成了2024年全市及海外专利数据加工、统计与分析，北京知识产权报告编制，有效专利、商标质押融资及高价值专利等专题统计分析，形成多维度数据集和分析报告，为政策制定和决策提供支持。 | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作专利和商标统计数据电子表格 | | ≥200张 | | 200张 | 5 | | 5 | |  | |
| 数据分析条数 | | ≥40000条 | | 40000条 | 10 | | 10 | |  | |
| 编印年度专利报告 | | ≥500册 | | 500册 | 5 | | 5 | |  | |
| 制作专利和商标统计分析报告或简报 | | ＝6篇 | | 6篇 | 10 | | 10 | |  | |
| 编制年度专利报告 | | ＝1份 | | 1份 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | |  | | --- | | 为知识产权政策制定提供数据支撑 | | | 优良中低差 | | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 产出指标 | 质量指标 | 知识产权统计报告质量 | | 包含专利、商标等内容 | | 统计报告中包含专利、商标及年度知识产权报告等 | 5 | | 5 | |  | |
| 产出指标 | 时效指标 | 政府决策及公共服务专利数据支撑项目启动时间 | | 第三季度 | | 2024.10.7 | 5 | | 4.5 | | 因签订代理合同时间为10月7日，未能在第三季度完成扣0.5分 | |
| 成本指标 | |  | | --- | | 经济成本指标 | | 购买数据库账号 | | ≤65 万元 | | 58.06万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.7 | |  | |