项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市知识产权公共服务体系建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权公共服务中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 517.64 | 517.64 | | 485.12 | | 10 | | 93.72% | | 9.37 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 517.64 | 517.64 | | 485.12 | | — | | 93.72% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目持续加强知识产权公共服务体系建设，通过扶持工作站(含新建工作站)，支持工作站对入驻各类创新载体中的创新型中小微企业提供知识产权公共服务；开展知识产权公共服务规范化建设和能力提升，开发工作站联络员能力提升培训课件并组织培训和考核、开发创新创业知识产权系列公益培训课件并组织培训、更新《创新创业知识产权基础知识问答》；对区中心、工作站服务情况进行统计和评价，组织知识产权公共服务优秀案例评选；组织专家研究公共服务重点问题，为重点产业、重点企业提供专业服务。 | | | | | | 2024年，扶持98家工作站开展知识产权公共服务工作；持续开展知识产权公共服务规范化建设和能力提升工作；对扶持工作站服务情况进行统计和评价，组织知识产权公共服务优秀案例评选；组织专家研究公共服务重点问题，为重点产业、重点企业提供专业服务，有效提升我市知识产权公共服务质效。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作站年度开展培训活动 | | | ≥400次 | 467次 | 3 | | 3 | |  | |
| 编制知识产权公共服务典型案例集 | | | 1个 | 1个 | 3 | | 3 | |  | |
| 开展区中心、工作站服务成效评价 | | | 1次 | 1个 | 3 | | 3 | |  | |
| 举办区中心、工作站联络员交流、培训活动 | | | ≥5次 | 8次 | 3 | | 2 | | 超额完成指标值，下一步加强工作的计划性，合理设置指标值 | |
| 工作站年度解答咨询数量 | | | ≥10000次 | 13793次 | 4 | | 3 | | 超额完成指标值，工作站开展服务数量具有一定难预测性，下一步加强对近年工作站解答咨询数量变化趋势分析，合理设置指标值 | |
| 工作站年度开展重点产业（企业）一对一服务数量 | | | ≥110次 | 129次 | 3 | | 3 | |  | |
| 年扶持工作站数量 | | | ≥96家 | 98家 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 完成评价意见 | | | 1个 | 1个 | 3 | | 3 | |  | |
| 评选优秀案例的数量 | | | 10个 | 10个 | 3 | | 3 | |  | |
| 产生典型服务案例的数量 | | | ≥20个 | 25个 | 3 | | 3 | |  | |
| 年度培训人次 | | | ≥3000人次 | 3010人 | 3 | | 3 | |  | |
| 工作站年度定点服务企业 | | | ≥3000家 | 3596家 | 3 | | 2 | | 超额完成指标值，工作站开展服务数量具有一定难预测性，下一步加强对近年工作站定点服务企业数量变化趋势分析，合理设置指标值 | |
| 通过考核的联络员比例 | | | ≥90% | 92% | 3 | | 3 | |  | |
| 时效指标 | 工作站扶持工作完成时间 | | | ≤12月 | 12月前 | 3 | | 3 | |  | |
| 公共服务规范化建设和能力提升完成时限 | | | ≤11月 | 11月前 | 3 | | 3 | |  | |
| 区中心、工作站工作情况评价及服务典型案例评选完成时限 | | | ≤11月 | 11月前 | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 专精特新中小企业重点服务企业数量 | | | ≥1000家 | 1021家 | 10 | | 10 | |  | |
| 工作站服务入驻企业的比例 | | | ≥60% | 60% | 10 | | 10 | |  | |
| 建立知识产权管理制度的入驻企业比例 | | | ≥55% | 75% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 服务工作站满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5 | |  | |
| 服务企业满意度 | | | ≥85% | 93% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.37 | |  | |