项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权快速协同保护机制体系建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 383.1 | 383.1 | | 366.948 | | 10 | | 95.78% | | 9.58 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 383.1 | 383.1 | | 366.948 | | — | | 95.78% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕新一代信息技术和高端装备制造等领域的企事业单位，开展专利预审、快速维权、专利导航、专利缴费、分中心建设等综合服务工作。通过购置专利检索数据库、专利辅助审查工具、专利预审领域分类支撑、专利预审服务效果跟踪分析、人员能力提升，提升专利预审服务质效；通过开展专利、商标侵权判定咨询、维权援助咨询服务，提升企事业单位知识产权保护水平；通过可视化展示系统为专利预审、优先审查、快速维权、专利导航模块提供准确及时的数据更新，让创新主体直观地了解保护中心业务情况；开展缴费信息数据分析处理工作，对款项信息和补充缴费等信息进行分类、分析比对，对专利缴费工作进行质量监控，核对缴费信息，保证业务质量；通过开展分中心工作，依托分中心为区域发展提供服务支撑。开展数据知识产权登记申请审核工作，对申请数据进行管理、分析，根据申请主体、审核人员需求，对数据知识产权登记平台进行优化调整。 | | | | | | 已购置专利检索数据库、专利辅助审查工具，完成专利预审领域分类支撑、专利预审服务效果跟踪分析，选派人员参加专利预审业务上岗培训。完成分中心服务促进区域发展项目，形成项目成果。  完成银行汇款缴费业务数据处理130345条，完成业务数据质量监控180081条，协助组织完成座谈、调研活动4次。  完成专利申请优先审查推荐数据分析，形成分析报告；完成专利、商标侵权判定咨询工作，出具侵权判定咨询意见；根据当事人维权援助需求，组织专家提供维权援助服务。  共接收72个申请人的279项数据知识产权登记申请，发放188份登记证书。  完成数据更新准确及时，可视化展示系统安全、稳定、流畅运行，在保护中心综合服务大厅实现对外展示。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成缴费信息进行数据预处理 | | | ≥2万条 | 13.0345万条 | 2 | | 1.4 | | 偏差原因：专利缴费业务是对缴费人提供的公共服务事项。保护中心贯彻落实国家知识产权局属地化服务要求，积极宣传推广专利缴费服务，引导缴费人向我单位缴费。通过优化缴费信息处理速度，提升服务质量，大批缴费人选择向我单位缴费后，业务量呈现大幅快速增长，对年度指标值预估过于保守。  改进措施：参考上年度缴费业务量科学测算年度指标值。 | |
| 对全年业务数据进行质量监控，核对缴费信息 | | | ≥6万条 | 18.0081万条 | 2 | | 1.8 | | 偏差原因：全年业务数据与银行汇款业务数据成同向增长；对年度指标值预估较为保守。  改进措施：参考上年度全年业务数据科学测算年度指标值。 | |
| 购买专利辅助审查工具 | | | 47个 | 47个 | 2 | | 2 | |  | |
| 购买专利检索数据库账号 | | | 12个 | 12个 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审案件的分类支撑案件量 | | | 7000件 | 7000件 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审服务效果跟踪分析报告 | | | 1份 | 1份 | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审培训人员数量 | | | 3人 | 1人 | 2 | | 0.67 | |  | |
| 分中心工作相关研究报告 | | | 5份 | 5份 | 2 | | 2 | |  | |
| 快速维权：知识产权维权援助咨询报告数量 | | | ≥200件 | 201件 | 2 | | 2 | |  | |
| 快速维权：专利、商标侵权判定咨询报告数量 | | | ≥300件 | 326件 | 2 | | 2 | |  | |
| 优先审查：专利申请优先审查推荐数据分析报告数量 | | | 6份 | 6份 | 2 | | 2 | |  | |
| 可视化平台 | | | 1个 | 1个 | 2 | | 2 | |  | |
| 指标1：购买数据知识产权登记平台管理账号 | | | 10个 | 10个 | 2 | | 2 | |  | |
| 质量指标 | 缴费信息数据处理：缴费信息数据处理正确率 | | | 90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 辅助审查工具使用率、检索库使用率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 人员培训通过率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利申请预审案件分类准确度 | | | ≥95% | 99% | 2 | | 2 | |  | |
| 分中心工作相关报告合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 快速维权：知识产权维权援助咨询报告合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 快速维权：专利、商标侵权判定咨询报告合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 优先审查：专利申请优先审查推荐数据分析报告合格率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 可视化平台：平台数据更新和维护及时率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 数据知识产权登记平台管理账号使用率 | | | ≥90% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 时效指标 | 缴费信息工作完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审服务效果跟踪分析完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 专利预审分类支撑工作完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 分中心服务促进区域产业发展项目完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 数据知识产权登记申请审核完成率 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | |  | |
| 1-8月支出进度 | | | ≥30% | 30.42% | 2 | | 2 | |  | |
| 9-12月支出进度 | | | ≤100% | 95.78% | 2 | | 2 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 专利预审缩短高质量专利申请审查周期 | | | ≥80% | 84% | 5 | | 5 | |  | |
| 提升数据知识产权保护程度 | | | ≥70% | 70% | 5 | | 5 | |  | |
| 经济效益  指标 | 更好履行保护中心知识产权快速协同保护的职能，为我市创新主体高质量专利获得快速审查提供服务，助力创新主体知识产权快速维权，引导创新主体做好专利布局，为我市“高精尖”产业创新发展、优化营商环境提供支撑。 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 提升创新主体数据知识产权保护程度，助力北京加快建设全球数字经济标杆城市。 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已提供服务单位的满意度 | | | ≥90% | 96.63% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.45 | |  | |