项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 知识产权纠纷多元调解机制建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 北京市知识产权保护中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 308.2 | 308.2 | | 295.39 | | 10 | | 95.84% | | 9.58 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 308.2 | 308.2 | | 295.39 | | — | | 95.84% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 落实中央和北京市关于新形势下构建多元化纠纷解决机制的相关要求，完善人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，推动构建大调解工作格局，发挥行业性、专业性知识产权纠纷人民调解组织的作用，为各类创新主体提供便捷、高效、专业的维权途径。 | | | | | | 共与16家调委会及5家调解工作室所依托的社会组织或企业签订书面协议，根据资金管理办法分别对调委会及调解工作室进行扶持。各调委会及调解工作室均按照扶持项目完成绩效目标。全年，各调委会共受理纠纷19807件，调解结案12944件，调解成功10054件，调解成功率为77.6%。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持知识产权纠纷人民调解委员会 | | | ≥15个 | 16个 | 5 | | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解工作室 | | | ≥5个 | 5个 | 5 | | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解工作室：活动数量 | | | ≥20场 | 25场 | 5 | | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会：案件数量 | | | ≥9000件 | 19807件 | 5 | | 5 | |  | |
| 扶持知识产权纠纷人民调解委员会：活动数量 | | | ≥20场 | 32场 | 5 | | 5 | |  | |
| 数据核查分析：报告数量 | | | ≥5份 | 5份 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 知识产权纠纷人民调解委员会自行委托案件数量占比 | | | ≥20% | 70% | 5 | | 4.5 | | 原因：法院委托调解案件数量下降，各调解组织接受会员单位及其他主体委托案件数量增加，因此自行委托案件数量占比增加。改进措施：深入了解调解工作变化趋势，科学设定绩效指标值。 | |
| 数据核查分析 | | | 优良中低差 | 优 | 5 | | 5 | |  | |
| 知识产权纠纷人民调解委员会案件调解成功率 | | | ≥60% | 77.6% | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 1-8月支出进度 | | | ≥60% | 截至8月底支出75.54% | 5 | | 5 | |  | |
| 9-12月支出进度 | | | ≤100% | 截至12月底支出95.84% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤308.2万元 | 295.39万元 | 15 | | 15 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 有效降低权利人的维权成本；缩短权利人维权所花费的时间；提高权利人维权的便利度。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 缓解司法、行政部门的压力，分流部分案件；降低整体经济运行成本，为首都进一步优化营商和创新环境，实现高质量发展提供重要支撑。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.08 | |  | |