项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中关村国家知识产权制度示范园区知识产权服务管家 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | 中关村知识产权促进  中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.60 | 77.60 | | 66.6375 | 10 | | 85.87% | 8.59 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 2.60 | 2.60 | | 1.2375 |  | | 47.60% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | — |
| 其他资金 | | 75 | 75 | | 65.40 | — | | 87.20% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过“知识产权服务管家”模式，加强中关村一区十六园和“三城一区”知识产权工作。委托5家服务机构对5个分园区或“三城一区”重点园区提供知识产权服务，开展园区重点产业专利分析，为园区知识产权工作提供专业咨询，举办企业知识产权专题培训，开展企业走访调研工作等，服务中关村发展和推动“两区”建设。 | | | | | | 组织5家服务机构为未来科学城等5个重点园区提供知识产权咨询、重点产业专利分析、专题培训、一对一企业实地辅导等专项服务。结合园区实际需求，完成重点产业专利分析报告5份，从知识产权角度为园区产业发展规划、企业培育等提供决策参考，组织专题培训、沙龙等活动16场，走进各园区累计52家企业开展帮扶服务，惠及知识产权相关工作人员近600人次，有效提升区域知识产权工作的综合能力。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出  指标 | 数量指标 | 为5家园区提供知识产权服务管家服务 | | | 5家 | 5家 | | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 为园区提供因需定制的“一对一”知识产权全方位服务，全力提升园区知识产权综合实力，为中关村和“三城一区”创新发展提供有力支撑。 | | | 优良中低差 | 优 | | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 2024年12月15日前完成 | | | ≤12个月 | 2024年12月15日前。 | | 10 | 10 |  |
| 社会效益  指标 | 通过服务管家项目提高园区知识产权工作水平，从而提高面向园区企业的知识产权服务质量，带动中关村和“三城一区”整体创新发展。 | | | 优良中低差 | 优 | | 30 | 30 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度标 | | | ≥90% | 90% | | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.59 |  |