项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专利导航 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市知识产权局 | | | | | 实施单位 | | 知识产权运用促进处 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 650 | 650 | | 628.3674 | | 10 | | 96.67% | | 9.67 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 650 | 650 | | 628.3674 | | — | | 96.67% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展产业规划、园区产业支撑、企业经营和产品研发活动四类共40个专利导航项目。 | | | | | | 组织实施产业规划、园区产业支撑、企业经营和产品研发活动四类41个专利导航项目。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 围绕本市高精尖产业细分领域，征集并委托开展专利导航项目，产业规划类、园区产业支撑类、企业经营类、产品研发活动类专利导航项目合计开展40个。 | | | 40 | 41 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 按照国家和北京市对专利导航工作的相关要求，积极推广应用《专利导航指南》国家标准。 | | | 优良中低差 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 在2024年全部完成。 | | | 1年 | 1年 | 20 | | 20 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤650万 | 628.3674万 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 充分发挥专利导航对产业发展的信息支撑作用，围绕产业细分领域专利现状、核心技术、专利实力等方面开展分析研判，为企业提出专利创造、保护、运营等方面的建议，促进产业发展。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 充分发挥服务专利导航在服务产业创新发展、企业创新研发中决策参考作用，提高本市重点产业发展质量，助力北京科技创新中心建设。 | | | 优良中低差 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.67 | |  | |